| ГЛАВА БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА # П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 01.04.2024 | № | 27 |  |  |
| г.Бабаево |  |  |  |  |  |
| Об утверждении комплексного плана подготовки и проведения мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  |  |  |  |  |

В связи с подготовкой к празднованию 79-летия Победы в Великой         Отечественной войне 1941-1945 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый комплексный план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2.  Финансовому управлению администрации Бабаевского муниципального округа  (Морозова Е.В.) обеспечить финансирование предусмотренных плановых  мероприятий.

3.  Рекомендовать начальникам территориальных отделов администрации Бабаевского муниципального округа разработать планы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 79-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

4.  Рекомендовать руководителям предприятий и организаций округа организовать торжественное чествование ветеранов производства - ветеранов ВОВ.

5.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы округа по социальным вопросам и профилактике правонарушений  Ахутину Л.Р.

| Глава округа | Ю.В. Парфенов |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением главы Бабаевского муниципального округа от 01.04.2024 года № 27 (приложение) |
| --- | --- |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы             в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация совещаний, проведение заседаний организационного комитета, проведение инструктивно-методических семинаров по вопросам подготовки и проведение мероприятий, посвящённых Великой Победе и памятным событиям отечественной истории. | 2024 год | Администрация Бабаевского муниципального округа, начальники тер. отделов |
| 2. | Подготовка и принятие нормативно-правовых актов по вопросам, связанным с организацией мероприятий, посвящённых дням воинской славы. | По мере необходимости | -//- |
| 3. | Создание на официальном интернет-сайте рубрики по подготовке к празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | I квартал 2024 года | -//- |
| 4. | Организация информационной и разъяснительной работы в средствах массовой информации о ходе подготовки и о проведении мероприятий Дня Победы | Постоянно | -//- |
| 5. | Организация и обеспечение проведения работ по содержанию, ремонту, реставрации и благоустройству памятников, обелисков, мемориальных досок, посвященных героям и памятным датам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также в поиске и захоронении останков воинов, погибших при защите Отечества. | 2024 год | Управление городского хозяйства, начальники тер. отделов |
| 6. | Уборка памятных мест: акции «Сохрани своё прошлое», «Памятник», «Трудовой десант» и др. | с 25 апреля по 06 мая 2024 года | Общеобразовательные учреждения округа (классные руководители, руководители юнармейских и волонтерских отрядов) |
| 7. | Участие в реализации федеральной программы дополнительного лекарственного обеспечения и долгосрочных целевых программ «Льготные лекарства» и «Сахарный диабет» | 2024 год | БУЗ ВО «Бабаевская ЦРБ»; ГУП ВО «Фармация» (по согласованию) |
| 8. | Обеспечение выдачи первичной медицинской документации участникам и вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, труженикам тыла, нуждающимся в протезах и протезно-ортопедических изделиях. | 2024 год | БУЗ ВО «Бабаевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 9. | Проведение углубленного диспансерного наблюдения участников ВОВ 1941-1945 гг., инвалидов и тружеников тыла | 2024 год | -//- |
| 10. | В случае плановой госпитализации предоставление в первоочередном порядке палат для прохождения стационарного лечения УВОВ, ИВО, вдовам погибших, труженикам тыла. | 2024 год | БУЗ ВО «Бабаевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 11. | Продолжение организации направления нуждающихся УВОВ, ИВО в госпиталь ветеранов г. Вологды с предварительным проведением необходимого обследования. | 2024 год | -//- |
| 12. | Подготовка необходимой документации и проведение обследования нуждающихся УВОВ, ИВО, тружеников тыла в санаторно-курортном лечении | 2024 год | -//- |
| 13. | Приобретение печатной и сувенирной продукция к Дню Победы: Открытки _________ шт; подарочные пакеты _____ шт подарочные наборы_____ шт. | До 9 мая 2024 года | -//- |
| 14. | Гражданская акция «Бессмертный полк» Акция «Бессмертный полк». Митинг у памятника погибшим в годы ВОВ | 9 мая 2024 года 9 мая 2024 года | Координатор «Бессмертного полка» Игнатьевская Ю.В. при поддержке администрации Бабаевского округа; начальники тер. отделов |
| 15. | Церемонии возложения цветов и венков Возложение цветов и венков к памятникам и памятным стендам | 5-9 мая 2024 года Май 2024 года | Глава округа, начальники тер. отделов; Совет ветеранов узла ст.Бабаево, председатели первичных организаций узла Управление образования администрации Бабаевского муниципального округа (классные руководители, руководители юнармейских и волонтерских отрядов) |
| 16. | Участие в памятных мероприятиях в г. Санкт-Петербурге (по приглашению Вологодского землячества) | 6 мая 2024 года | Управление внутренней политики администрации округа, юнармейцы Поста №1 |
| 17. | Соревнования по видам спорта (легкая атлетика, кросс, футбол, волейбол, стрит-бол, шахматы, шашки, мини-футбол, настольный теннис) | Май 2024 года | Комитет физической культуры и спорта администрации округа |
| 18. | Велопробег «Огни Победы» Велопробег «Километры Победы» Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди допризывной молодежи Бабаевского округа (5-7 ступень) «ЮНАРМИЯ» | 6 мая 2024 года май 2024 года май 2024 года | Отдел молодежной политики администрации округа Комитет физической культуры и спорта администрации округа |
| 19. | Соревнования по водному поло «Весна Победы» | Апрель-май 2024 года | -//- |
| 20. | Соревнования по плаванию «Заплыв Победы» | Апрель-май 2024 года | -//- |
| 21. | Соревнования ОФП отделение гиревого спорта «Славим Победу» | Апрель-май 2024 года | -//- |
| 22. | Визиты внимания к ветеранам, вручение памятных подарков, открыток ветеранам и детям войны, блокадникам Изготовление подарков ветеранам: акции «Живая память», «Подарок ветерану» | с 30 апреля по 7 мая 2024 года 3-5 мая 2024 года Апрель-май 2024 года | Глава округа, начальники тер. отделов Совет ветеранов города; председатели первичных организаций; Волонтеры Победы Управление образования администрации Бабаевского муниципального округа |
| 23. | Окружной смотр строя и песни | 3 мая 2024 года | Отдел молодежной политики администрации округа, местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» |
| 24. | Муниципальный этап областной детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница» | 1-5 апреля 2024 года | -//- |
| 25. | Конкурсы рисунков, плакатов, чтецов «Живая память», «Рисуем Победу», «Этот День Победы» и др. | Апрель-май 2024 года | Управление образования администрации Бабаевского муниципального округа |
| 26. | Районный фестиваль – конкурс «Ветерок Победы» | 20 апреля 2024 года | -//- |
| 27. | Виртуальные экскурсии по местам боевой славы России | Апрель-май 2024 года | -//- |
| 28. | Литературный конкурс «Мой герой. Личная память» | 11 марта - 12 апреля 2024 года | МБУ ДО «Бабаевский ДДТ»; ГОО «Наше поколение» |
| 29. | Памятно-мемориальные мероприятия, акции: «Бессмертный Полк», «Красная гвоздика», «Часовые Победы», «Стена памяти», «Рекорд Победы», «Солдатская каша», «Георгиевская лента», «Окна Победы», «Как в мае 45-го», «Синий платочек», «Сад памяти», «Письма с фронта», «Диктант Победы», «Автографы Победы» | Апрель-май 2024 года | Управление образования администрации округа, МБУ ДО «Бабаевский ДДТ», Комитет физической культуры и спорта, отдел молодежной политики совместно с молодежным парламентом Бабаевского округа, начальники тер. отделов. |
| 30. | X окружной открытый смотр- конкурс творчества ветеранов «Победа в строю поколений» | 23 апреля 2024 года | Председатели первичных организаций; Совет ветеранов города; МАУК «Бабаевский ЦКР» |
| 31. | Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Правнуки Героям!» | 4 мая 2024 года | МАУК «Бабаевский ЦКР» |
| 32. | Концертная программа «И помнит город наш прифронтовой» | 7 мая 2024 года | -//- |
| 33. | Вечер «В шесть часов вечера после войны» | 8 мая 2024 года | МАУК «Бабаевский ЦКР», ГОО «Наше поколение» |
| 34. | Выезд фронтовых бригад с концертными программами по площадкам круга | Апрель-май 2024 года | МАУК «Бабаевский ЦКР»; начальники тер. отделов |
| 35. | Вечер для Детей войны «Минувших дней живая память» | 6 мая 2024 года | Совет ветеранов города, представители первичных организаций города, Волонтеры Победы |
| 36. | Постановка и проведение театрализованной композиции «Вальс Победы» | 9 мая 2024 года | МАУК «Бабаевский ЦКР», Управление образования администрации округа, МБУ ДО «Бабаевский ДДТ», отдел молодежной политики, Молодежный парламент округа |
| 37. | Тематическое занятие «Дети во время войны» | Апрель-май 2024 года | МБУК «Бабаевский краеведческий музей им. М.В. Горбуновой» |
| 38. | Выставки «Я родом не из детства – из войны», «На их плечах была Победа»; «Письма с фронта» | Апрель-май 2024 года | Филиалы МБУК «Бабаевский краеведческий музей им. М.В. Горбуновой» |
| 39. | Литературно-музыкальная гостиная «Песни в солдатской шинели» | Апрель-май 2024 года | -//- |
| 40. | Книжные выставки, фотовыставки, викторины, военно-патриотические чтения, посвященные победе в ВОВ 1941-1945 гг. | Апрель-май 2024 года | МКУК «Бабаевская ЦБС» |