Приложение 1

к постановлению администрации  округа

от   13.05.2025г.  № 191

План подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025- 2026 г.г.

Бабаевского муниципального округа

| № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий | Иные источники дополнительного финансирования | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утвердить / актуализировать порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2025 | Комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности администрации Бабаевского муниципального округа |
| 2 | Утвердить /актуализировать схему теплоснабжения в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2025 | Комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности администрации Бабаевского муниципального округа |
| 3 | Утвердить план подготовки к отопительному периоду в осенне -зимний период 2025-2026 гг |  |  |  |  |  |  |  | 01.05.2025 | Комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности администрации Бабаевского муниципального округа |
| 4 | Создать комиссию (штаб) по обеспечению постоянного контроля за подготовкой и прохождения отопительного периода |  |  |  |  |  |  |  | 01.06.2025 | Комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности администрации Бабаевского муниципального округа |
| 5 | Выполнить утвержденные планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов |  |  |  |  |  |  |  | 31.08.2025 | Председатели ТСЖ, директора управляющих компаний, директора бюджетных организаций, директора ЕТО, комиссия по подготовке к ОЗП округа |
| 6 | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил) с оформлением актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение установленных требований |  |  |  |  |  |  |  | 31.08.2025 | Комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности администрации Бабаевского муниципального округа, директора управляющих компаний, директора бюджетных организаций, директора ЕТО, комиссия по подготовке к ОЗП округа |
| II | Технические мероприятия |  |  | 44248,46 | 2747,65 | 0,00 | 0,00 | 46996,11 |  |  |
| 1 | Комплексное обследование, осмотры ревизия и техническое обслуживание оборудования котельных, промывка внутренних сетей отопления, котлов, снятие, поверка, установка манометров, ревизия и замена изношенных деталей в котельной. |  |  |  |  |  |  |  | 31.08.2025 | Директора ТСО |
| 2 | Гидропневматическая промывка наружных тепловых сетей. Ревизия, регулировка, проверка запорной арматуры, гидравлическое испытание системы центрального отопления после промывки |  |  |  |  |  |  |  | 31.08.2025 | Директора ТСО |
| 3 | Проведение технического освидетельствования конструкций здания и металлической дымовой трубы котельной ООО «ЖКХ Пожарское», д. Пожара Проведение технического освидетельствования конструкций здания, металлической дымовой трубы, котлов, участков тепловой сети котельной ООО «ЖКХ Санинское», д. Санинская, Проведение технического диагностирования участков тепловых сетей котельной ООО «ЖКХ Санинское», д. Санинская. |  |  |  | 418,78 |  |  | 418,78 | 01.05.2025 | Комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности администрации Бабаевского муниципального округа |
| 4 | Капитальный ремонт дюкера напорного коллектора под рекой Колпь города Бабаево |  |  | 3986,51 | 209,82 |  |  | 4196,33 | 31.08.2025 | Комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности администрации Бабаевского муниципального округа |
| 5 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения на территории города Бабаево по улицам Железнодорожная, Красного Октября, Комсомола |  |  | 40261,95 | 2119,05 |  |  | 42381,00 | 31.08.2025 | Комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности администрации Бабаевского муниципального округа |
| III | Прочие мероприятия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 1 | Подготовка РИСЭ, коммунальной и инженерной техники |  |  |  |  |  |  |  | 31.08.2025 | Директора ТСО |
| 2 | Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств |  |  |  |  |  |  |  | 31.08.2025 | Директора ТСО |
| 3 | Создание нормативного запаса топлива | куб. м. | 3540 |  |  |  |  |  | 31.08.2025 | Директора ТСО |
|  | ВСЕГО по МО |  |  | 44248,46 | 2747,65 | 0,00 | 0,00 | 46996,11 |  |  |
| IV | Обеспечение готовности к отопительному периоду жилого фонда округа |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатели ТСЖ, директора управляющих компаний, директора бюджетных организаций, директора ЕТО, комиссия по подготовке к ОЗП округа |

Пояснительная записка

На территории Бабаевского муниципального округа действуют 17 котельных. Из них: 7 –газовых,  10– твердотопливных.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение населения, социальной сферы и других объектов жизнеобеспечения на территории Бабаевского округа обеспечивают 7 организации различных форм собственности (из них имеют статус ЕТО 5 организаций): МУП «Теплоэнергия», ПК Колхоз «Пожарское» МП «Борисовский коммунальщик», ООО ЖКХ «Санинское», ООО ЖКХ «Тимошинское», «Управление городского хозяйства», МП «Пяжозерское».

В округе управление многоквартирными домами осуществляют  1 ТСЖ и 2 управляющих компании: ООО «Бабаевская управляющая компания», ООО «Служба заказчика», ТСЖ «Гайдара 34а».

В Бабаевском  муниципальном округе отопительный сезон за последние три отопительных периода составили: 2022-2023 г.г.  - 248 дней, 2023-2024 г.г. – 245 дней, 2024-2025 г.г. - отопительный сезон не закончен.

За последние три отопительных периода на тепловых сетях  произошло 5 аварий, которые были устранены в течение 8 часов: 2022-2023 г.г.  – 1 авария, 2023-2024 г.г. – 2 аварии, 2024-2025 г.г. – 2 аварии.

Средняя температура атмосферного воздуха была: 2022-2023 г.г.  – -0,5 С, 2023-2024 г.г. – -1,4 С, 2024-2025 г.г. – отопительный сезон не закончен.

Организационные и технические мероприятия со  сроками их выполнения  указаны в плане подготовки Бабаевского муниципального округа к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025-2026 годов.