«Приложение 2»

к постановлению

администрации Бабаевского

муниципального района

от 19.03.2020 № 91

План

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального, а также частного жилищного фонда на территории Бабаевского муниципального района, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выявление места жительства инвалидов по категориям, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 №649, а именно: а) со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств; г) задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека. | постоянно | БУ СО ВО «КЦСОН Бабаевского района» - (по согласованию); Организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - (по согласованию). |
| 2. | Запрос документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт, технический план, кадастровый паспорт и иные документы). | в течение 50 дней со дня выявления жилого помещения инвалида | Комитет по управлению имуществом администрации Бабаевского муниципального района |
| 3. | Составление графика обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. | в течение 10 рабочих дней со дня поступления в Комиссию документов о характеристиках жилого помещения инвалида | БУ СО ВО «КЦСОН Бабаевского района» - (по согласованию) |
| 4. | Проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания | в течение 20 рабочих дней со дня поступления в Комиссию документов о характеристиках жилого помещения инвалида и о признании гражданина инвалидом | Комиссия |
| 5. | Заседание муниципальной комиссии и подведение итогов обследования: - экономическая оценка потребности в финансировании по капитальному ремонту или реконструкции многоквартирного дома (части) дома, в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид. | по мере необходимости | Комиссия |
| 6. | Подготовка акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - акт обследования) | в течение 30 рабочих дней со дня поступления в Комиссию документов о характеристиках жилого помещения инвалида и о признании гражданина инвалидом | Комиссия |
| 7. | Оформление заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида при наличии такой возможности | в течение 30 рабочих дней со дня поступления в Комиссию документов о характеристиках жилого помещения инвалида и о признании гражданина инвалидом | Комиссия |