| АДМИНИСТРАЦИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА # П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 02.11.2023 | № | 670 |  |  |  |
| г. Бабаево |  |  |  |  |  |  |
| О мероприятиях по организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 2023 – 2024 учебном году |  |  |  |  |  |  |

В целях исполнения постановления Правительства Вологодской области от  18. 09. 2023 года № 1067 «Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы»,  руководствуясь статьей  7  Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», статьями 11,14, 21 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» Положением о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года  № 1441, распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 № 134-р «О Концепции   федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе до 2030 года», совместным приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных организациях среднего (полного) общего образования, образовательных организациях среднего профессионального образования и учебных пунктах», администрация Бабаевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по обучению граждан округа начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам   военной службы в 2023 - 2024 учебном году.

2.       Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Бабаевского муниципального округа по социальным вопросам и профилактике правонарушений, председателя призывной комиссии Ахутину Л.Р.

| Глава Бабаевского муниципального округа | Ю. В. Парфенов |
| --- | --- |

|  | ## Утвержден постановлением администрации Бабаевского муниципального округа от 02.11.2023№ 670 (Приложение) |
| --- | --- |

П Л А Н

основных мероприятий по обучению граждан

начальным знаниям в области обороны и их подготовки

по основам военной службы в 2023 – 2024 году

| № п/п | Планируемые мероприятия | Сроки исполнения |  | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Военно-спортивные мероприятия (сборы, турниры, конкурсы и другие мероприятия) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и проведение детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница - 2023» имени А.А. Попова - муниципальный этап - областной этап | февраль-июнь 2024 года; сентябрь 2024 года |  | Управление образования администрации округа, комитет физической культуры и спорта администрации округа, отдел молодежной политики администрации округа, военный комиссариат |  |
| 1.2 | Подготовка к военной службе и проведение: - месячника оборонно-массовой и спортивной работы; -стрелкового турнира на переходящий приз имени генерал-майора А.Н. Преснухина; - областных городских и районных соревнований по полиатлону (зимнее троеборье и летнее семиборье) среди допризывной и призывной молодежи; - региональных и муниципальных этапов спартакиады молодежи Российской Федерации допризывного возраста по отдельным видам спорта; -испытаний (тестов) V и VI ступеней Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с молодежью призывного возраста; - мероприятий, направленных на увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан призывного возраста. | январь-февраль 2024 года февраль 2024 года январь-февраль 2024года май-июнь 2024 года в течение учебного периода в течение учебного периода в течение учебного периода |  |  |  |
| 1.3 | Подготовка и проведение молодежно-патриотический акции «День призывника» | в период проведения призывной кампании |  | Отдел молодежной политики администрации округа, военный комиссариат |  |
| 1.4 | Проведение агитационно-пропагандистских акции - «На службе Отечеству»; | октябрь-декабрь 2023 года март- май 2024года |  | Отдел молодежной политики администрации округа, военный комиссариат |  |
| 1.5 | Проведение шефской работы с воинскими частями, дислоцирующимися на территории области, с целью оказания ими содействия в проведении учебных сборов, Дня открытых дверей и других мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи. | в течение учебного года |  | Управление образования администрации округа, военный комиссариат |  |
| 2. Организационно-методическая работа |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация в подведомственных образовательных организациях обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы, обеспечение внедрения современных обучающих информационных обучающих информационных и телекомунникационных технологий, электронных и практических методов обучения при организации учебного процесса |  | В течение учебного периода | Управление образования администрации округа |  |
| 2.2 | Представление в военный комиссариат Вологодской области сведений о результатах подготовки граждан к военной службе в образовательных организациях округа, составляющих конкурсные показатели на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу среди субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) |  | декабрь 2023 года | Управление образования администрации округа, военный комиссариат |  |
| 2.3 | Организация ежеквартальной работы методических объединений преподавателей – организаторов, преподавателей ОБЖ (участие представителей военного комиссариата) |  | сентябрь-ноябрь 2023 года январь-апрель 2024 года | Управление образования администрации округа, военный комиссариат |  |
| 2.4 | Организация переподготовки повышения квалификации, преподавателей, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы ( по заявкам в АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» |  | в течение учебного года | Управление образования администрации округа, военный комиссариат |  |
| 2.5 | Оказание образовательным организациям методической помощи в организации и проведении занятий по основам военной службы (методические разработки, лекции) |  | в течение учебного года |  |  |
| 2.6 | Организация ежеквартальной работы методических объединений преподавателей – организаторов, преподавателей ОБЖ (участие представителей военного комиссариата) |  | ноябрь 2023 года, январь, апрель 2024 года |  |  |
| 2.7 | Обеспечение взаимодействия и оказание поддержки социально ориентированных некоммерческим организациям, осуществляющим военно-патритическое воспитание граждан, в том числе с региональным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области на муниципальном уровне (проведение обучающих семинаров, вебинаров, проведение поощрительных поездок в подшефные воинские части) |  | постоянно | Управление внутренней политики администрации округа, комитет по делам молодежи и общественных объединений администрации округа |  |
| 2.8 | Ведение постоянного мониторинга и анализа уровня подготовки граждан к военной службе в подведомственных образовательных организациях |  | постоянно | Управление образования администрации округа |  |
| 3. Совершенствование учебно-материальной базы |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мониторинга состояния учебно-материальной базы по подготовке молодежи к военной службе. |  | октябрь-декабрь 2023 года | Управление образования администрации округа, военный комиссариат |  |
| 3.2 | Обеспечение материально- технической оснащенности базовых образовательных организаций по обучению граждан основам военной службы согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта и Министерства обороны Российской Федерации. |  |  | Администрация округа |  |
| 3.3 | Предоставление грантов в форме субсидий общеобразовательным организациям на создание условий по материально-техническому обеспечению в целях введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования (оснащение общеобразовательных организаций по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности») |  | в течение года | Управление образования администрации округа |  |
| 4. Планирование и проведение военных сборов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация взаимодействия образовательных организаций с воинскими частями в целях проведения учебных сборов и мероприятий по военно-патриотическому воспитанию |  | в течение учебного года | Управление образования администрации округа, военный комиссариат |  |
| 4.2 | Уточнение сведений о количестве обучающихся, подлежащих участию в учебных сборах в общеобразовательных организациях |  | до 1 апреля 2024года |  |  |
| 4.3 | Организация и проведение учебных сборов с обучающимися общеобразовательных организаций на базе автономного образовательного учреждения дополнительного образования Вологодской области «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «АВАНГАРД» |  | в течение учебного года |  |  |
| 5. Контроль за подготовкой граждан по основам военной службы |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проверка подведомственных общеобразовательных организаций по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы (по предложению военного комиссариата) |  | в течение учебного года |  | Военный комиссар, управление образования администрации округа |
|  | Анализ сведений о результатах подготовки граждан к военной службе, организации и проведения призыва на военную службу, достигнутых муниципальным образованиям в 2023 году |  | 15 декабря 2023 года |  | Администрация округа, военный комиссариат |