План мероприятий ВФ по повышению надежности электроснабжения потребителей на 2022 год□

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ПО** | **Подразделение (РЭС)** | **Муниципальный район** | **Диспетчерское наименование электроустановки.** | **Вид работ (замена провода на СИП, замена изоляторов, замена опор, осмотр, вырубка угрожающих деревьев, расчистка, расширение, опиловка веток, уст-ка разъединителей и т.д.)** | **Объём работ (план), га (км, шт.)** | **Плановая дата начала выполнения работ** | **Плановая дата окончания выполнения работ** | **Плановая стоимость, тыс. руб.** | **Способ выполнения (подряд/хозспособ)** | **Источник финансирования (ТОиР, ИП)** | **Примечание** |
| 1 | ВЭС | Верховажский | Верховажский | ВЛ 10 кВ Каменка ПС 110 кВ Чушевицы | Замена изоляторов | 3,00 | Июль | Июль | 5,29 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 2 | ВЭС | Верховажский | Верховажский | ВЛ 10 кВ Каменка ПС 110 кВ Чушевицы | Замена опор | 2,00 | Июль | Июль | 51,44 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 3 | ВЭС | Верховажский | Верховажский | ВЛ 10 кВ Кулое ПС 35 кВ Урусовская | Расчистка просеки | 10,00 | Ноябрь | Ноябрь | 347,29 | Подряд | ТОиР |  |
| 4 | ВЭС | Верховажский | Верховажский | ВЛ 10 кВ Память Ленина ПС 35 кВ Урусовская | Расчистка просеки | 10,00 | Ноябрь | Ноябрь | 347,29 | Подряд | ТОиР |  |
| 5 | ВЭС | Верховажский | Верховажский | ВЛ 10 кВ Терменьга ПС 110 кВ Верховажье | Расчистка просеки | 27,00 | Октябрь | Октябрь | 397,68 | Подряд | ТОиР |  |
| 6 | ВЭС | Верховажский | Верховажский | ВЛ 10 кВ Шелота ПС 35 кВ Шелота | Расчистка просеки | 5,70 | Октябрь | Октябрь | 197,96 | Подряд | ТОиР |  |
| 7 | ВЭС | Верховажский | Сямженский | ВЛ 10 кВ Волна ПС Монастырская 35/10 кВ | Расчистка просеки | 2,80 | Сентябрь | Сентябрь | 97,24 | Подряд | ТОиР |  |
| 8 | ВЭС | Верховажский | Сямженский | ВЛ 10 кВ Восток ПС Гремячий 35/10 кВ | Расчистка просеки | 24,00 | Сентябрь | Сентябрь | 833,50 | Подряд | ТОиР |  |
| 9 | ВЭС | Верховажский | Сямженский | ВЛ 10 кВ Заря ПС Гремячий 35/10 кВ | Расчистка просеки | 8,00 | Октябрь | Октябрь | 277,83 | Подряд | ТОиР |  |
| 10 | ВЭС | Верховажский | Сямженский | ВЛ 10 кВ Истоминская ПС Сямжа 110/35/10 кВ | Расчистка просеки | 5,00 | Август | Август | 173,65 | Подряд | ТОиР |  |
| 11 | ВЭС | Верховажский | Сямженский | ВЛ 10 кВ Истоминская ПС Сямжа 110/35/10 кВ | Замена изоляторов | 48,00 | Январь | Январь | 127,40 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 12 | ВЭС | Верховажский | Сямженский | ВЛ 10 кВ Истоминская ПС Сямжа 110/35/10 кВ | Замена опор | 11,00 | Январь | Январь | 278,82 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 13 | ВЭС | Верховажский | Сямженский | ВЛ 10 кВ Нестериха ПС Сямжа 110/35/10 кВ | Замена изоляторов | 66,00 | Май | Май | 406,09 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 14 | ВЭС | Верховажский | Сямженский | ВЛ 10 кВ Нестериха ПС Сямжа 110/35/10 кВ | Замена опор | 12,00 | Май | Май | 312,68 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 15 | ВЭС | Верховажский | Сямженский | ВЛ 10 кВ Нива ПС Шокша 35/10 кВ | Замена изоляторов | 15,00 | Октябрь | Октябрь | 30,70 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 16 | ВЭС | Верховажский | Сямженский | ВЛ 10 кВ Нива ПС Шокша 35/10 кВ | Замена опор | 6,00 | Октябрь | Октябрь | 136,64 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 17 | ВЭС | Верховажский | Сямженский | ВЛ 10 кВ Раменье ПС Гремячий 35/10 кВ | Расчистка просеки | 3,00 | Сентябрь | Сентябрь | 104,19 | Подряд | ТОиР |  |
| 18 | ВЭС | Верховажский | Сямженский | ВЛ 10 кВ Ратино ПС Сямжа 110/35/10 кВ | Расчистка просеки | 12,00 | Август | Август | 416,75 | Подряд | ТОиР |  |
| 19 | ВЭС | Верховажский | Сямженский | ВЛ 10 кВ Сондуга ПС Монастырская 35/10 кВ | Расчистка просеки | 11,00 | Сентябрь | Сентябрь | 382,02 | Подряд | ТОиР |  |
| 20 | ВЭС | Верховажский | Сямженский | ВЛ 10 кВ Сондуга ПС Монастырская 35/10 кВ | Замена изоляторов | 225,00 | Октябрь | Октябрь | 653,42 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 21 | ВЭС | Верховажский | Сямженский | ВЛ 10 кВ Томашка уч.Сямженского РЭС ПС Семигородняя 110/35/10 кВ | Расчистка просеки | 15,00 | Август | Август | 520,94 | Подряд | ТОиР |  |
| 22 | ВЭС | Верховажский | Сямженский | ВЛ 10 кВ Устьрека ПС Золотава 35/10 кВ | Расчистка просеки | 14,00 | Август | Август | 486,21 | Подряд | ТОиР |  |
| 23 | ВЭС | СВЛ | Сямженский | ВЛ 35 кВ "Сямжа-Гремячий (Сямжа-Чушевицы)" | расширение просеки | 11,10 | Январь | Декабрь | 2167,87 | Подряд | ИП |  |
| 24 | ВЭС | СВЛ | Вожегодский | ВЛ 35 кВ "Сурково-Никитино" | расширение просеки | 17,27 | Январь | Ноябрь | 3365,69 | Подряд | ИП |  |
| 25 | ВЭС | СВЛ | Вожегодский | ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая) - Вожега | Замена изоляторов | 888,00 | Август | Август | 2434,74 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 26 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Беловский ПС 35 кВ Минькино | Расчистка просеки | 10,72 | Август | Октябрь | 178,50 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 27 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Беловский ПС 35 кВ Минькино | Замена изоляторов | 99,00 | Февраль | Февраль | 174,21 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 28 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Беловский ПС 35 кВ Минькино | Замена опор | 29,00 | Февраль | Февраль | 545,65 | Хозспособ | ТОиР |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Бережок ПС 110 кВ Новленское | Замена изоляторов | 6,00 | Апрель | Апрель | 14,49 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 30 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Блохино ПС 35 кВ Макарово | Расчистка просеки | 15,99 | Ноябрь | Декабрь | 224,23 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 31 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Борисово ПС 35 кВ Маега | Замена изоляторов | 27,00 | Август | Август | 51,24 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 32 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Винниково ПС 35 кВ Надеево | Замена провода на ВЛ 10 кВ | 0,89 | Июнь | Июнь | 72,90 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 33 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Винниково ПС 35 кВ Надеево | Замена изоляторов | 19,00 | Июнь | Июнь | 36,66 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 34 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Грибково ПС 35 кВ Снасудово | Замена провода на ВЛ 10 кВ | 3,26 | Сентябрь | Сентябрь | 346,35 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 35 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Грибково ПС 35 кВ Снасудово | Замена изоляторов | 74,00 | Сентябрь | Сентябрь | 137,26 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 36 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Грибково ПС 35 кВ Снасудово | Замена опор | 15,00 | Сентябрь | Сентябрь | 322,63 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 37 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Гридинское ПС 110 кВ Новленское | Расчистка просеки | 14,53 | Декабрь | Декабрь | 217,34 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 38 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Дубровское-1 ПС 35 кВ Маега | Замена изоляторов | 6,00 | Сентябрь | Сентябрь | 10,85 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 39 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Дубровское-1 ПС 35 кВ Маега | Замена опор | 2,00 | Сентябрь | Сентябрь | 46,08 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 40 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Захарово ПС 35 кВ Паприха | Расчистка просеки | 8,00 | Июль | Сентябрь | 257,37 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 41 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Ивлево ПС 35 кВ Молочное | Замена изоляторов | 28,00 | Июнь | Июнь | 52,42 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 42 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Ивлево ПС 35 кВ Молочное | Замена опор | 3,00 | Июнь | Июнь | 57,50 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 43 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Кожино ПС 35 кВ Надеево | Замена изоляторов | 15,00 | Июль | Июль | 34,59 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 44 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Кожино ПС 35 кВ Надеево | Замена опор | 1,00 | Июль | Июль | 29,85 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 45 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Конный завод ПС 110 кВ Ермаково | Замена изоляторов | 3,00 | Апрель | Апрель | 6,64 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 46 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Коробово ПС 110 кВ Новленское | Расчистка просеки | 1,00 | Июнь | Август | 26,00 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 47 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Коробово ПС 110 кВ Новленское | Расчистка просеки | 4,53 | Декабрь | Декабрь | 64,45 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 48 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Кудрявцево ПС 110 кВ Нефёдово | Расчистка просеки | 9,74 | Декабрь | Декабрь | 148,18 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 49 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Молочное ПС 110 кВ Ермаково | Замена изоляторов | 3,00 | Июнь | Июнь | 7,27 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 50 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Молочное ПС 110 кВ Ермаково | Замена изоляторов | 12,00 | Август | Август | 28,14 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 51 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Никитино ПС 35 кВ Маега | Замена изоляторов | 81,00 | Июнь | Июнь | 155,07 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 52 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Новый источник ПС 110 кВ Ермаково | Замена изоляторов | 3,00 | Июль | Июль | 6,51 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 53 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Остахово ПС 110 кВ Кубенское | Расчистка просеки | 5,03 | Ноябрь | Декабрь | 75,91 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 54 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Остахово ПС 110 кВ Кубенское | Расчистка просеки | 10,24 | Ноябрь | Декабрь | 163,02 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 55 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Остахово ПС 110 кВ Кубенское | Расчистка просеки | 1,17 | Ноябрь | Декабрь | 18,83 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 56 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Перьево ПС 35 кВ Можайское | Расчистка просеки | 9,21 | Август | Октябрь | 141,04 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 57 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Перьево ПС 35 кВ Можайское | Замена изоляторов | 48,00 | Июль | Июль | 103,21 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 58 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Перьево ПС 35 кВ Можайское | Замена опор | 6,00 | Июль | Июль | 140,47 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 59 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Петрушино ПС 35 кВ Макарово | Расчистка просеки | 13,96 | Ноябрь | Декабрь | 224,15 | Хозспособ | ТОиР |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Петрушино ПС 35 кВ Макарово | Замена изоляторов | 160,00 | Июль | Июль | 303,57 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 61 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Петрушино ПС 35 кВ Макарово | Замена опор | 38,00 | Июль | Июль | 842,88 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 62 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ ПС-500 ПС 110 кВ Ермаково | Замена изоляторов | 3,00 | Февраль | Февраль | 6,06 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 63 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ ПС-500 ПС 110 кВ Ермаково | Замена опор | 3,00 | Февраль | Февраль | 61,16 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 64 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Севастьяново ПС 110 кВ Новленское | Замена изоляторов | 6,00 | Апрель | Апрель | 12,23 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 65 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Северная ферма ПС 35 кВ Макарово | Расчистка просеки | 8,42 | Октябрь | Декабрь | 129,63 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 66 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Северная ферма ПС 35 кВ Макарово | Расчистка просеки | 8,16 | Октябрь | Декабрь | 128,66 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 67 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Северная ферма ПС 35 кВ Макарово | Расчистка просеки | 3,03 | Октябрь | Декабрь | 54,17 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 68 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Северная ферма ПС 35 кВ Макарово | Расчистка просеки | 7,46 | Октябрь | Декабрь | 121,47 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 69 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Сосновка ПС 110 кВ Ермаково | Замена изоляторов | 12,00 | Август | Август | 28,45 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 70 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Уткино ПС 35 кВ Прожектор | Замена изоляторов | 5,00 | Май | Май | 10,63 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 71 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Уткино ПС 35 кВ Прожектор | Замена опор | 1,00 | Май | Май | 28,56 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 72 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Фофанцево ПС 35 кВ Маега | Замена изоляторов | 53,00 | Июль | Июль | 95,55 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 73 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Хохлево ПС 35 кВ Можайское | Расчистка просеки | 4,12 | Август | Октябрь | 77,56 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 74 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Чернеево ПС 110 кВ Кипелово | Расчистка просеки | 1,65 | Декабрь | Декабрь | 29,65 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 75 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Чернеево ПС 110 кВ Кипелово | Расчистка просеки | 2,70 | Ноябрь | Ноябрь | 43,14 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 76 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Чернеево ПС 110 кВ Кипелово | Расчистка просеки | 8,55 | Ноябрь | Декабрь | 127,01 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 77 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Чернеево ПС 110 кВ Кипелово | Расчистка просеки | 3,75 | Декабрь | Декабрь | 62,93 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 78 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Шолохово ПС 110 кВ Новленское | Расчистка просеки | 0,70 | Август | Октябрь | 19,67 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 79 | ВЭС | Вологодский | Вологодский | ВЛ 10 кВ Шолохово ПС 110 кВ Новленское | Расчистка просеки | 9,00 | Декабрь | Декабрь | 135,82 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 80 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | ВЛ 10 кВ Анохинский ПС 110 кВ Вохтога | Расчистка просеки | 1,90 | Январь | Январь | 78,66 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 81 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | ВЛ 10 кВ Вохтога ПС 110 кВ Вохтога | Расчистка просеки | 2,10 | Июнь | Август | 41,99 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 82 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | ВЛ 10 кВ Займище ПС 110 кВ Жерноково | Расчистка просеки | 0,84 | Сентябрь | Ноябрь | 23,44 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 83 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | ВЛ 10 кВ Криводино ПС 110 кВ Грязовец | Замена изоляторов | 3,00 | Сентябрь | Сентябрь | 9,58 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 84 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | ВЛ 10 кВ Криводино ПС 110 кВ Грязовец | Замена опор | 1,00 | Сентябрь | Сентябрь | 31,25 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 85 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | ВЛ 10 кВ Лежский ПС 110 кВ Вохтога | Расчистка просеки | 1,08 | Сентябрь | Ноябрь | 29,61 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 86 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | ВЛ 10 кВ Лукино ПС 110 кВ Вохтога | Расчистка просеки | 0,99 | Октябрь | Декабрь | 26,83 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 87 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | ВЛ 10 кВ Лукино ПС 110 кВ Вохтога | Расчистка просеки | 2,66 | Октябрь | Декабрь | 52,14 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 88 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | ВЛ 10 кВ Лукино ПС 110 кВ Вохтога | Расчистка просеки | 4,27 | Октябрь | Декабрь | 71,61 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 89 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | ВЛ 10 кВ Лукино ПС 110 кВ Вохтога | Замена изоляторов | 105,00 | Июль | Июль | 196,43 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 90 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | ВЛ 10 кВ Лукино ПС 110 кВ Вохтога | Замена опор | 35,00 | Июль | Июль | 652,35 | Хозспособ | ТОиР |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | ВЛ 10 кВ Новый путь ПС 35 кВ Минькино | Расчистка просеки | 1,00 | Сентябрь | Ноябрь | 35,38 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 92 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | ВЛ 10 кВ Покровский ПС 110 кВ Грязовец | Расчистка просеки | 1,08 | Сентябрь | Ноябрь | 29,61 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 93 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | ВЛ 10 кВ РРС ПС 110 кВ Вохтога | Замена изоляторов | 3,00 | Май | Май | 8,24 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 94 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | ВЛ 10 кВ Савкино ПС 35 кВ Криводино | Расчистка просеки | 5,60 | Сентябрь | Ноябрь | 121,45 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 95 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | ВЛ 10 кВ Сидоровский ПС 110 кВ Вохтога | Расчистка просеки | 12,30 | Сентябрь | Ноябрь | 195,35 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 96 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | ВЛ 10 кВ Сидоровский ПС 110 кВ Вохтога | Расчистка просеки | 1,15 | Сентябрь | Ноябрь | 28,59 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 97 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | ВЛ 10 кВ Сидоровский ПС 110 кВ Вохтога | Расчистка просеки | 4,18 | Сентябрь | Ноябрь | 72,68 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 98 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | ВЛ 10 кВ Сидоровский ПС 110 кВ Вохтога | Расчистка просеки | 1,78 | Сентябрь | Ноябрь | 38,94 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 99 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | ВЛ 10 кВ Юношеское ПС 220 кВ Ростилово | Расчистка просеки | 5,12 | Сентябрь | Ноябрь | 88,11 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 100 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | отп. ВЛ-10 кВ Новый путь ПС 35 кВ Минькино | Расчистка просеки | 18,40 | Сентябрь | Ноябрь | 316,97 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 101 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | отп. ВЛ-10 кВ Новый путь ПС 35 кВ Минькино | Расчистка просеки | 10,10 | Август | Октябрь | 172,60 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 102 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | отп. ВЛ-10 кВ Новый путь ПС 35 кВ Минькино | Замена изоляторов | 22,00 | Август | Август | 66,73 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 103 | ВЭС | Грязовецкий | Грязовецкий | отп. ВЛ-10 кВ Новый путь ПС 35 кВ Минькино | Замена опор | 3,00 | Август | Август | 73,00 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 104 | ВЭС | Грязовецкий | Междуреченский | ВЛ 10 кВ Врагово ПС 110 кВ Шуйское | Замена изоляторов | 12,00 | Август | Август | 19,65 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 105 | ВЭС | Грязовецкий | Междуреченский | ВЛ 10 кВ Врагово ПС 110 кВ Шуйское | Замена опор | 4,00 | Август | Август | 81,38 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 106 | ВЭС | Грязовецкий | Междуреченский | ВЛ 10 кВ Макарово ПС 110 кВ Шуйское | Замена изоляторов | 18,00 | Октябрь | Октябрь | 31,24 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 107 | ВЭС | Грязовецкий | Междуреченский | ВЛ 10 кВ Макарово ПС 110 кВ Шуйское | Замена опор | 6,00 | Октябрь | Октябрь | 119,97 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 108 | ВЭС | Грязовецкий | Междуреченский | ВЛ 10 кВ Старое ПС 35 кВ Игумницево | Замена изоляторов | 15,00 | Июль | Июль | 34,51 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 109 | ВЭС | Грязовецкий | Междуреченский | ВЛ 10 кВ Старое ПС 35 кВ Игумницево | Замена опор | 3,00 | Июль | Июль | 62,25 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 110 | ВЭС | Грязовецкий | Междуреченский | ВЛ 10 кВ Шиченга ПС 110 кВ Шуйское | Замена изоляторов | 3,00 | Март | Март | 6,31 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 111 | ВЭС | Грязовецкий | Междуреченский | ВЛ 10 кВ Шиченга ПС 110 кВ Шуйское | Замена изоляторов | 6,00 | Март | Март | 15,11 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 112 | ВЭС | Грязовецкий | Междуреченский | ВЛ 10 кВ Шиченга ПС 110 кВ Шуйское | Замена опор | 1,00 | Март | Март | 22,37 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 113 | ВЭС | Грязовецкий | Междуреченский | ВЛ 10 кВ Шиченга ПС 110 кВ Шуйское | Замена опор | 2,00 | Март | Март | 45,17 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 114 | ВЭС | Сокольский | Сокольский | ВЛ 10 кВ Архангельский ПС 35 кВ Устье- Кубенское | Расчистка просеки | 3,98 | Июнь | Сентябрь | 66,14 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 115 | ВЭС | Сокольский | Сокольский | ВЛ 10 кВ Б. Село ПС 110 кВ Кадников | Расчистка просеки | 0,90 | Июль | Июль | 31,26 | Подряд | ТОиР |  |
| 116 | ВЭС | Сокольский | Сокольский | ВЛ 10 кВ Б. Село ПС 110 кВ Кадников | Расчистка просеки | 1,72 | Июль | Июль | 59,73 | Подряд | ТОиР |  |
| 117 | ВЭС | Сокольский | Сокольский | ВЛ 10 кВ Залесье ПС 110 кВ Кадников | Расчистка просеки | 4,88 | Июль | Июль | 169,48 | Подряд | ТОиР |  |
| 118 | ВЭС | Сокольский | Сокольский | ВЛ 10 кВ Залесье ПС 110 кВ Кадников | Расчистка просеки | 9,17 | Июль | Июль | 318,47 | Подряд | ТОиР |  |
| 119 | ВЭС | Сокольский | Сокольский | ВЛ 10 кВ Куваево ПС 110 кВ Воробьево | Замена изоляторов | 3,00 | Сентябрь | Сентябрь | 5,52 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 120 | ВЭС | Сокольский | Сокольский | ВЛ 10 кВ Куваево ПС 110 кВ Воробьево | Замена опор | 1,00 | Сентябрь | Сентябрь | 25,13 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 121 | ВЭС | Сокольский | Сокольский | ВЛ 10 кВ Никольский ПС 110 кВ Биряково | Замена изоляторов | 6,00 | Май | Май | 9,77 | Хозспособ | ТОиР |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | ВЭС | Сокольский | Сокольский | ВЛ 10 кВ Никольский ПС 110 кВ Биряково | Замена изоляторов | 6,00 | Июнь | Июнь | 13,59 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 123 | ВЭС | Сокольский | Сокольский | ВЛ 10 кВ Никольский ПС 110 кВ Биряково | Замена опор | 2,00 | Июнь | Июнь | 52,57 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 124 | ВЭС | Сокольский | Сокольский | ВЛ 10 кВ Никольский ПС 110 кВ Биряково | Замена опор | 1,00 | Май | Май | 27,25 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 125 | ВЭС | Сокольский | Сокольский | ВЛ 10 кВ Оларево ПС 220 кВ Сокол | Замена изоляторов | 18,00 | Август | Август | 48,21 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 126 | ВЭС | Сокольский | Сокольский | ВЛ 10 кВ Оларево ПС 220 кВ Сокол | Замена опор | 4,00 | Август | Август | 409,63 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 127 | ВЭС | Сокольский | Сокольский | ВЛ 10 кВ Сокольский ПС 35 кВ Архангельская | Замена изоляторов | 6,00 | Август | Август | 13,85 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 128 | ВЭС | Сокольский | Сокольский | ВЛ 10 кВ Сокольский ПС 35 кВ Архангельская | Замена опор | 1,00 | Август | Август | 35,49 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 129 | ВЭС | Сокольский | Сокольский | ВЛ 10 кВ Турово ПС 110 кВ Кадников | Замена изоляторов | 6,00 | Июль | Июль | 16,94 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 130 | ВЭС | Сокольский | Сокольский | ВЛ 10 кВ Турово ПС 110 кВ Кадников | Замена опор | 2,00 | Июль | Июль | 75,19 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 131 | ВЭС | Сокольский | Сокольский | ВЛ 10 кВ Центр ПС 110 кВ Воробьево | Замена изоляторов | 15,00 | Сентябрь | Сентябрь | 42,73 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 132 | ВЭС | Сокольский | Сокольский | ВЛ 10 кВ Центр ПС 110 кВ Воробьево | Замена опор | 2,00 | Сентябрь | Сентябрь | 44,64 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 133 | ВЭС | СВЛ | Сокольский | ВЛ 110 кВ Сокол-Харовск(тяговая) | Замена изоляторов | 120,00 | Январь | Январь | 239,01 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 134 | ВЭС | Сокольский | Усть-Кубенский | ВЛ 10 кВ Грибцово ПС 35 кВ Устье-Кубенское | Замена изоляторов | 15,00 | Январь | Январь | 27,68 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 135 | ВЭС | Сокольский | Усть-Кубенский | ВЛ 10 кВ Грибцово ПС 35 кВ Устье-Кубенское | Замена опор | 5,00 | Январь | Январь | 130,71 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 136 | ВЭС | Сокольский | Усть-Кубенский | ВЛ 10 кВ Корень ПС 35 кВ Корнилово | Замена изоляторов | 5,00 | Апрель | Апрель | 8,63 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 137 | ВЭС | Сокольский | Усть-Кубенский | ВЛ 10 кВ Корень ПС 35 кВ Корнилово | Замена провода на ВЛ 10 кВ | 0,10 | Апрель | Апрель | 5,65 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 138 | ВЭС | Сокольский | Усть-Кубенский | ВЛ 10 кВ Митенское ПС 35 кВ Устье-Кубенское | Расчистка просеки | 5,37 | Декабрь | Декабрь | 186,49 | Подряд | ТОиР |  |
| 139 | ВЭС | Сокольский | Усть-Кубенский | ВЛ 10 кВ Нестерово ПС 35 кВ Устье-Кубенское | Замена изоляторов | 9,00 | Январь | Январь | 18,05 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 140 | ВЭС | Сокольский | Усть-Кубенский | ВЛ 10 кВ Нестерово ПС 35 кВ Устье-Кубенское | Замена опор | 3,00 | Январь | Январь | 86,47 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 141 | ВЭС | Сокольский | Усть-Кубенский | ВЛ 10 кВ Никольское ПС 35 кВ Бережное | Расчистка просеки | 7,15 | Декабрь | Декабрь | 248,31 | Подряд | ТОиР |  |
| 142 | ВЭС | Сокольский | Усть-Кубенский | ВЛ 10 кВ Новое ПС 35 кВ Устье-Кубенское | Замена изоляторов | 15,00 | Апрель | Апрель | 53,00 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 143 | ВЭС | Сокольский | Усть-Кубенский | ВЛ 10 кВ Новое ПС 35 кВ Устье-Кубенское | Замена опор | 1,00 | Апрель | Апрель | 34,69 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 144 | ВЭС | Сокольский | Усть-Кубенский | ВЛ 10 кВ Помазиха ПС 35 кВ Заднее | Расчистка просеки | 13,20 | Ноябрь | Ноябрь | 458,42 | Подряд | ТОиР |  |
| 145 | ВЭС | Сокольский | Усть-Кубенский | ВЛ 10 кВ Приозерный ПС 35 кВ Устье-Кубенское | Расчистка просеки | 4,60 | Декабрь | Декабрь | 159,75 | Подряд | ТОиР |  |
| 146 | ВЭС | Сокольский | Усть-Кубенский | ВЛ 10 кВ Томаш ПС 35 кВ Заднее | Расчистка просеки | 25,60 | Декабрь | Декабрь | 889,06 | Подряд | ТОиР |  |
| 147 | ВЭС | Сокольский | Усть-Кубенский | ВЛ 10 кВ Устье ПС 35 кВ Корнилово | Расчистка просеки | 6,90 | Июнь | Сентябрь | 115,02 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 148 | ВЭС | Харовский | Вожегодский | ВЛ 10 кВ Калинина ПС 35 кВ Сурково | Замена изоляторов | 6,00 | Январь | Январь | 6,42 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 149 | ВЭС | Харовский | Вожегодский | ВЛ 10 кВ Калинина ПС 35 кВ Сурково | Замена опор | 30,00 | Январь | Январь | 812,30 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 150 | ВЭС | Харовский | Вожегодский | ВЛ 10 кВ Калинина ПС 35 кВ Сурково | Замена изоляторов | 6,00 | Февраль | Февраль | 6,42 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 151 | ВЭС | Харовский | Вожегодский | ВЛ 10 кВ Калинина ПС 35 кВ Сурково | Замена опор | 30,00 | Февраль | Февраль | 787,37 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 152 | ВЭС | Харовский | Вожегодский | ВЛ 10 кВ Калинина ПС 35 кВ Сурково | Замена изоляторов | 6,00 | Март | Март | 6,42 | Хозспособ | ТОиР |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 | ВЭС | Харовский | Вожегодский | ВЛ 10 кВ Калинина ПС 35 кВ Сурково | Замена опор | 24,00 | Март | Март | 729,86 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 154 | ВЭС | Харовский | Вожегодский | ВЛ 10 кВ Кирова ПС 35 кВ Никитино | Расчистка просеки | 6,09 | Август | Август | 156,45 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 155 | ВЭС | Харовский | Вожегодский | ВЛ 10 кВ Лукьяново ПС 35 кВ Деревенька | Расчистка просеки | 7,70 | Сентябрь | Сентябрь | 192,43 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 156 | ВЭС | Харовский | Вожегодский | ВЛ 10 кВ Лукьяново ПС 35 кВ Деревенька | Расчистка просеки | 7,75 | Октябрь | Октябрь | 178,27 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 157 | ВЭС | Харовский | Вожегодский | ВЛ 10 кВ Север ПС 35 кВ Сурково | Расчистка просеки | 12,89 | Февраль | Февраль | 447,66 | Подряд | ТОиР |  |
| 158 | ВЭС | Харовский | Вожегодский | ВЛ 10 кВ Север ПС 35 кВ Сурково | Расчистка просеки | 3,00 | Январь | Январь | 104,19 | Подряд | ТОиР |  |
| 159 | ВЭС | Харовский | Вожегодский | ВЛ 10 кВ Чкалова ПС 110 кВ Вожега | Расчистка просеки | 4,11 | Июнь | Июнь | 104,54 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 160 | ВЭС | Харовский | Вожегодский | ВЛ 10 кВ Чкалова ПС 110 кВ Вожега | Расчистка просеки | 4,64 | Июль | Июль | 74,71 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 161 | ВЭС | Харовский | Вожегодский | ВЛ 10 кВ Явенга ПС 110 кВ Вожега | Замена изоляторов | 9,00 | Июль | Июль | 58,76 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 162 | ВЭС | Харовский | Вожегодский | ВЛ 10 кВ Явенга ПС 110 кВ Вожега | Замена опор | 2,00 | Июль | Июль | 118,99 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 163 | ВЭС | Харовский | Харовский | ВЛ 10 кВ Заберезник ПС 35 кВ Сурково | Расчистка просеки | 3,45 | Июль | Июль | 58,68 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 164 | ВЭС | Харовский | Харовский | ВЛ 10 кВ Котельная ПС 35 кВ Кумзеро | Расчистка просеки | 0,69 | Май | Май | 27,58 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 165 | ВЭС | Харовский | Харовский | ВЛ 10 кВ Лукино ПС 35 кВ Шапша | Замена изоляторов | 51,00 | Сентябрь | Сентябрь | 105,50 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 166 | ВЭС | Харовский | Харовский | ВЛ 10 кВ Лукино ПС 35 кВ Шапша | Замена опор | 14,00 | Сентябрь | Сентябрь | 238,09 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 167 | ВЭС | Харовский | Харовский | ВЛ 10 кВ Назариха ПС 35 кВ Кумзеро | Расчистка просеки | 16,02 | Июль | Июль | 566,36 | Подряд | ТОиР |  |
| 168 | ВЭС | Харовский | Харовский | ВЛ 10 кВ Родина ПС 35 кВ Шапша | Расчистка просеки | 3,04 | Июль | Июль | 121,36 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 169 | ВЭС | Харовский | Харовский | ВЛ 10 кВ Родина ПС 35 кВ Шапша | Замена изоляторов | 96,00 | Июль | Июль | 154,37 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 170 | ВЭС | Харовский | Харовский | ВЛ 10 кВ Родина ПС 35 кВ Шапша | Замена опор | 32,00 | Июль | Июль | 543,01 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 171 | ВЭС | Харовский | Харовский | ВЛ 10 кВ Ферма-Кумзеро ПС 35 кВ Кумзеро | Расчистка просеки | 1,76 | Июнь | Июнь | 70,25 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 172 | ВЭС | Харовский | Харовский | ВЛ 10 кВ Центр ПС 35 кВ Кумзеро | Расчистка просеки | 3,02 | Июнь | Июнь | 120,56 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 173 | ВЭС | Харовский | Харовский | ВЛ 10 кВ Шабзеро ПС 35 кВ Кумзеро | Расчистка просеки | 9,94 | Июль | Июль | 345,21 | Подряд | ТОиР |  |
| 174 | ВЭС | Харовский | Харовский | ВЛ 10 кВ Шапша ПС 35 кВ Шапша | Расчистка просеки | 2,44 | Май | Май | 97,43 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 175 | ЧЭС | Бабаевский | Бабаевский | ВЛ 10 кВ Володино ПС 110 кВ Бабаево | Расчистка просеки | 2,60 | Июль | Сентябрь | 70,60 | Подряд | ТОиР |  |
| 176 | ЧЭС | Бабаевский | Бабаевский | ВЛ 10 кВ Загривье ПС 110 кВ Заполье | Расчистка просеки | 2,79 | Июль | Сентябрь | 75,80 | Подряд | ТОиР |  |
| 177 | ЧЭС | Бабаевский | Бабаевский | ВЛ 10 кВ Сиуч ПС 110 кВ Заполье | Расчистка просеки | 5,78 | Апрель | Июнь | 157,00 | Подряд | ТОиР |  |
| 178 | ЧЭС | Бабаевский | Бабаевский | ВЛ 10 кВ Колпь ПС 110 кВ Бабаево | Расчистка просеки | 1,73 | Июль | Сентябрь | 47,00 | Подряд | ТОиР |  |
| 179 | ЧЭС | Бабаевский | Бабаевский | ВЛ 10 кВ Порошино ПС 35 кВ Борисово-Суда | Расчистка просеки | 45,38 | Июль | Сентябрь | 817,80 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 180 | ЧЭС | Бабаевский | Бабаевский | ВЛ 10 кВ Пожара ПС 35 кВ Борисово-Суда | Замена опор | 9,00 | Август | Август | 208,30 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 181 | ЧЭС | Бабаевский | Бабаевский | ВЛ 10 кВ Клюшево ПС 35 кВ Тимохино | Замена опор | 5,00 | Август | Август | 143,60 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 182 | ЧЭС | Бабаевский | Бабаевский | ВЛ 10 кВ Дубровка ПС 110 кВ Заполье | Замена опор | 6,00 | Август | Август | 173,20 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 183 | ЧЭС | Бабаевский | Бабаевский | ВЛ 10 кВ Торопово ПС 35 кВ Тешемля | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 1,80 | Июль | Сентябрь | 218,00 | Хозспособ | ТОиР |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | ЧЭС | Бабаевский | Бабаевский | ВЛ 10 кВ Клюшево ПС 35 кВ Тимохино | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 1,96 | Апрель | Июль | 230,40 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 185 | ЧЭС | Бабаевский | Бабаевский | ВЛ 10 кВ Дубровка ПС 110 кВ Заполье | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 6,09 | Июль | Сентябрь | 682,60 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 186 | ЧЭС | Бабаевский | Кадуйский | ВЛ 10 кВ Уйта ПС 110 кВ Поселковая | Расчистка просеки | 1,00 | Июль | Сентябрь | 27,20 | Подряд | ТОиР |  |
| 187 | ЧЭС | Бабаевский | Кадуйский | ВЛ 10 кВ Вершина ПС 110 кВ Кадуй | Расчистка просеки | 4,50 | Июль | Сентябрь | 122,20 | Подряд | ТОиР |  |
| 188 | ЧЭС | Бабаевский | Кадуйский | ВЛ 10 кВ Вертягино ПС 35 кВ Великое | Расчистка просеки | 2,00 | Апрель | Июнь | 54,30 | Подряд | ТОиР |  |
| 189 | ЧЭС | Бабаевский | Кадуйский | ВЛ 10 кВ Андроново ПС 35 кВ Никольское | Расчистка просеки | 2,00 | Апрель | Июнь | 54,30 | Подряд | ТОиР |  |
| 190 | ЧЭС | Бабаевский | Кадуйский | ВЛ 10 кВ Вершина ПС 110 кВ Кадуй | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 17,80 | Июль | Сентябрь | 2515,70 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 191 | ЧЭС | Бабаевский | Кадуйский | ВЛ-10 кВ Рукавицкая ПС 110 кВ Кадуй | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 8,40 | Февраль | Апрель | 1243,20 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 192 | ЧЭС | Бабаевский | Кадуйский | ВЛ 10 кВ Горка ПС 35 Андога | Расчистка просеки | 3,00 | Июль | Сентябрь | 81,50 | Подряд | ТОиР |  |
| 193 | ЧЭС | Бабаевский | Кадуйский | ВЛ 10 кВ Маза ПС 35 кВ Заполье | Расчистка просеки | 6,00 | Июль | Сентябрь | 162,90 | Подряд | ТОиР |  |
| 194 | ЧЭС | Белозерский | Белозерский | ВЛ 10 кВ Искрино ПС 35 кВ Георгиевская | Расчистка просеки | 1,44 | Июнь | Июнь | 67,40 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 195 | ЧЭС | Белозерский | Белозерский | ВЛ 10 кВ Куность ПС 35 кВ Нижняя Мондома | Расчистка просеки | 3,20 | Август | Август | 56,20 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 196 | ЧЭС | Белозерский | Белозерский | ВЛ 10 кВ Гора ПС 110 кВ Бечевинка | Расчистка просеки | 5,91 | Июль | Август | 108,50 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 197 | ЧЭС | Белозерский | Белозерский | ВЛ 10 кВ Искрино ПС 35 кВ Георгиевская | Расчистка просеки | 5,04 | Июнь | Июнь | 123,50 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 198 | ЧЭС | Белозерский | Белозерский | ВЛ 10 кВ Глушково ПС 110 кВ Белозерск | Замена опор | 16,00 | Апрель | Июнь | 433,50 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 199 | ЧЭС | Белозерский | Белозерский | ВЛ 10 кВ Енино ПС 110 кВ Бечевинка | Расчистка просеки | 22,46 | Январь | Январь | 476,10 | хозспособ | ТОиР |  |
| 200 | ЧЭС | Белозерский | Белозерский | ВЛ 10 кВ Десятовская ПС 110 кВ Белозерск | Расчистка просеки | 5,04 | Июнь | Июнь | 93,90 | хозспособ | ТОиР |  |
| 201 | ЧЭС | Белозерский | Белозерский | ВЛ 10 кВ Енино ПС 110 кВ Бечевинка | Замена опор | 56,00 | Январь | Март | 1448,80 | хозспособ | ТОиР |  |
| 202 | ЧЭС | Белозерский | Белозерский | ВЛ 10 кВ Сидорово ПС 35 кВ Никановская | Замена опор | 23,00 | Июль | Сентябрь | 613,40 | хозспособ | ТОиР |  |
| 203 | ЧЭС | Белозерский | Белозерский | ВЛ 10 кВ комплекс Советский ПС 110 кВ Белозерск | Замена опор | 21,00 | Январь | Март | 550,00 | хозспособ | ТОиР |  |
| 204 | ЧЭС | Белозерский | Белозерский | ВЛ 10 кВ Посёлок ПС 35 кВ Шола | Замена опор | 10,00 | Июль | Сентябрь | 279,70 | хозспособ | ТОиР |  |
| 205 | ЧЭС | Белозерский | Белозерский | ВЛ 10 кВ Енино ПС 110 кВ Бечевинка | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 12,00 | Январь | Апрель | 1439,80 | хозспособ | ТОиР |  |
| 206 | ЧЭС | Белозерский | Белозерский | ВЛ 10 кВ Сидорово ПС 35 кВ Никановская | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 2,30 | Июль | Сентябрь | 250,10 | хозспособ | ТОиР |  |
| 207 | ЧЭС | Белозерский | Белозерский | ВЛ 10 кВ Замошье ПС 35 кВ Георгиевская | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 17,50 | Январь | Апрель | 2328,80 | хозспособ | ТОиР |  |
| 208 | ЧЭС | Вытегорский | Вытегорский | ВЛ 6 кВ Ф4 Попово РП 6 кВ Промзона | Расчистка просеки | 44,53 | Июль | Декабрь | 1071,80 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 209 | ЧЭС | Вытегорский | Вытегорский | ВЛ 6 кВ фидер 6 Нефтебаза | Замена опор | 2,00 | Январь | Март | 39,60 | хозспособ | ТОиР |  |
| 210 | ЧЭС | Вытегорский | Вытегорский | ВЛ 10 кВ фидер 1 Ундозеро | Замена опор | 8,00 | Январь | Март | 225,70 | хозспособ | ТОиР |  |
| 211 | ЧЭС | Вытегорский | Вытегорский | ВЛ 10 кВ Запань ПС 110 кВ Андома | Замена опор | 50,00 | Июль | Сентябрь | 939,60 | хозспособ | ТОиР |  |
| 212 | ЧЭС | Вытегорский | Вытегорский | ВЛ 10 кВ Тудозеро | Замена опор | 1,00 | Сентябрь | Сентябрь | 27,60 | хозспособ | ТОиР |  |
| 213 | ЧЭС | Вытегорский | Вытегорский | 1 ВЛ-6кВ Ф-4 Прогресс | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 14,00 | Март | Март | 343,40 | хозспособ | ТОиР |  |
| 214 | ЧЭС | Кирилловский | Вашкинский | ВЛ 10 кВ Никольское ПС 110 кВ Вашки | Расчистка просеки | 28,75 | Апрель | Сентябрь | 652,00 | хозспособ | ТОиР |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | ЧЭС | Кирилловский | Вашкинский | ВЛ 10 кВ Пиньшино ПС 110 кВ Вашки | Расчистка просеки | 3,64 | Октябрь | Декабрь | 106,40 | хозспособ | ТОиР |  |
| 216 | ЧЭС | Кирилловский | Вашкинский | ВЛ 10 кВ Покровское ПС 35 кВ Пиксимово | Замена опор | 15,00 | Июль | Сентябрь | 532,30 | хозспособ | ТОиР |  |
| 217 | ЧЭС | Кирилловский | Вашкинский | ВЛ 10 кВ Ухтома ПС 110 кВ Вашки | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 8,40 | Январь | Март | 986,90 | хозспособ | ТОиР |  |
| 218 | ЧЭС | Кирилловский | Кирилловский | ВЛ 10 кВ Кудрино ПС 110 кВ Никольский Торжок | Расчистка просеки | 1,52 | Июль | Сентябрь | 57,10 | хозспособ | ТОиР |  |
| 219 | ЧЭС | Кирилловский | Кирилловский | ВЛ 10 кВ Кузнецово ПС 35 кВ Чарозеро | Расчистка просеки | 4,47 | Октябрь | Декабрь | 134,10 | хозспособ | ТОиР |  |
| 220 | ЧЭС | Кирилловский | Кирилловский | ВЛ 10 кВ Подосёново ПС 35 кВ Чарозеро | Расчистка просеки | 4,17 | Июнь | Июль | 117,10 | хозспособ | ТОиР |  |
| 221 | ЧЭС | Кирилловский | Кирилловский | ВЛ 10 кВ Кишемское ПС 110 кВ Никольский Торжок | Расчистка просеки | 10,97 | Июль | Октябрь | 291,70 | хозспособ | ТОиР |  |
| 222 | ЧЭС | Кирилловский | Кирилловский | ВЛ 10 кВ Андреево ПС 35 кВ Талицы | Расчистка просеки | 7,18 | Июль | Октябрь | 221,90 | хозспособ | ТОиР |  |
| 223 | ЧЭС | Кирилловский | Кирилловский | ВЛ 10 кВ Щёлково ПС 110 кВ Кириллов | Расчистка просеки | 13,58 | Апрель | Октябрь | 256,30 | хозспособ | ТОиР |  |
| 224 | ЧЭС | Кирилловский | Кирилловский | ВЛ 10 кВ Горицы ПС 110 кВ Кириллов | Расчистка просеки | 4,51 | Сентябрь | Октябрь | 112,10 | хозспособ | ТОиР |  |
| 225 | ЧЭС | Кирилловский | Кирилловский | ВЛ 10 кВ Топорня ПС 35 кВ Коврижино | Расчистка просеки | 14,19 | Октябрь | Декабрь | 346,20 | хозспособ | ТОиР |  |
| 226 | ЧЭС | Кирилловский | Кирилловский | ВЛ 10 кВ Кудрино ПС 110 кВ Никольский Торжок | Замена опор | 2,00 | Июль | Сентябрь | 44,70 | хозспособ | ТОиР |  |
| 227 | ЧЭС | Кирилловский | Кирилловский | ВЛ 10 кВ Устье ПС 110 кВ Ферапонтово | Замена опор | 2,00 | Июль | Июль | 48,30 | хозспособ | ТОиР |  |
| 228 | ЧЭС | Кирилловский | Кирилловский | ВЛ 10 кВ Горицы ПС 110 кВ Кириллов | Замена опор | 2,00 | Апрель | Июнь | 121,60 | хозспособ | ТОиР |  |
| 229 | ЧЭС | Кирилловский | Кирилловский | ВЛ 10 кВ Кольцевая ПС 35 кВ Коврижино | Замена опор | 40,00 | Январь | Март | 861,40 | хозспособ | ТОиР |  |
| 230 | ЧЭС | Кирилловский | Кирилловский | ВЛ 10 кВ Кольцевая ПС 35 кВ Коврижино | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 6,60 | февраль | Февраль | 743,90 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 231 | ЧЭС | Кирилловский | Кирилловский | ВЛ 10 кВ Борбушино ПС 110 кВ Ферапонтово | Замена опор | 3,00 | Январь | Март | 104,10 | хозспособ | ТОиР |  |
| 232 | ЧЭС | Кирилловский | Кирилловский | ВЛ 10 кВ Топорня ПС 35 кВ Коврижино | Замена опор | 1,00 | Июль | Сентябрь | 19,50 | хозспособ | ТОиР |  |
| 233 | ЧЭС | Кирилловский | Кирилловский | ВЛ 10 кВ Тимкино ПС 110 кВ Никольский Торжок | Замена опор | 1,00 | Июль | Сентябрь | 24,90 | хозспособ | ТОиР |  |
| 234 | ЧЭС | Кирилловский | Кирилловский | ВЛ 10 кВ Суховерхово ПС 110 кВ Кириллов | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 5,00 | Апрель | Июнь | 538,00 | хозспособ | ТОиР |  |
| 235 | ЧЭС | Кирилловский | Кирилловский | ВЛ 10 кВ Борбушино ПС 110 кВ Ферапонтово | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 0,30 | Январь | Март | 34,50 | хозспособ | ТОиР |  |
| 236 | ЧЭС | Устюженский | Устюженский | ВЛ-10 кВ Авангард (ПС 110/35/10 кВ Устюжна) | Расчистка просеки | 10,00 | Сентябрь | Сентябрь | 327,70 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 237 | ЧЭС | Устюженский | Устюженский | ВЛ-10 кВ Емельяниха (ПС 35/10 кВ Никола) | Замена опор | 4,00 | Апрель | Июнь | 83,80 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 238 | ЧЭС | Устюженский | Устюженский | ВЛ-10 кВ Кр.Жуковец (ПС 110/35/10 кВ Устюжна) | Расчистка просеки | 18,45 | Сентябрь | Сентябрь | 413,80 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 239 | ЧЭС | Устюженский | Устюженский | ВЛ-10 кВ к-с Соболево (ПС 110/35/10 кВ Устюжна) | Расчистка просеки | 3,30 | Сентябрь | Сентябрь | 76,30 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 240 | ЧЭС | Устюженский | Устюженский | ВЛ-10 кВ Лентьево (ПС 110/10 кВ Желябово) | Расчистка просеки | 0,70 | Сентябрь | Сентябрь | 19,00 | Подряд | ТОиР |  |
| 241 | ЧЭС | Устюженский | Устюженский | ВЛ-10 кВ Лычно (ПС 110/10 кВ Желябово) | Замена опор | 50,00 | Июль | Сентябрь | 943,60 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 242 | ЧЭС | Устюженский | Устюженский | ВЛ-10 кВ Лычно (ПС 110/10 кВ Желябово) | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 8,90 | Июль | Сентябрь | 1060,20 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 243 | ЧЭС | Устюженский | Устюженский | ВЛ-10 кВ Мегрино (ПС 110/35/10 кВ Чагода) | Расчистка просеки | 13,40 | Июль | Сентябрь | 363,90 | Подряд | ТОиР |  |
| 244 | ЧЭС | Устюженский | Устюженский | ВЛ 10 кВ СХТ ПС 110 кВ Устюжна | Расчистка просеки | 4,30 | Июль | Сентябрь | 116,80 | Подряд | ТОиР |  |
| 245 | ЧЭС | Устюженский | Устюженский | ВЛ 10 кВ Чупрово РП 10 кВ Степачево | Расчистка просеки | 8,61 | Апрель | Сентябрь | 233,80 | Подряд | ТОиР |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 246 | ЧЭС | Устюженский | Чагодощенский | ВЛ-10 кВ Залужье (ПС 110/10 кВ Покровское) | Замена опор | 4,00 | Февраль | Март | 79,90 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 247 | ЧЭС | Устюженский | Чагодощенский | ВЛ-10 кВ Залужье (ПС 110/10 кВ Покровское) | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 3,06 | Февраль | Март | 352,00 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 248 | ЧЭС | Устюженский | Чагодощенский | ВЛ-10 кВ Кобожа (ПС 110/35/10 кВ Избоищи) | Расчистка просеки | 1,60 | Апрель | Июнь | 43,50 | Подряд | ТОиР |  |
| 249 | ЧЭС | Устюженский | Чагодощенский | ВЛ-10 кВ Олисово (ПС 35/10 кВ Лукинское) | Расчистка просеки | 8,70 | Июль | Август | 240,30 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 250 | ЧЭС | Устюженский | Чагодощенский | ВЛ-10 кВ Полятино (ПС 35/10 кВ Лукинское) | Замена опор | 7,00 | Февраль | Март | 151,60 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 251 | ЧЭС | Устюженский | Чагодощенский | ВЛ-10 кВ Полятино (ПС 35/10 кВ Лукинское) | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 2,10 | Февраль | Март | 256,40 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 252 | ЧЭС | Устюженский | Чагодощенский | ВЛ 10 кВ с. Анисимово ПС 110 кВ Анисимово | Расчистка просеки | 1,90 | Апрель | Июнь | 51,60 | Подряд | ТОиР |  |
| 253 | ЧЭС | Устюженский | Чагодощенский | ВЛ 10 кВ Черенское ПС 110 кВ Покровское | Замена опор | 2,00 | Апрель | Июнь | 42,60 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 254 | ЧЭС | Устюженский | Чагодощенский | ВЛ-10 кВ Полятино (ПС 35/10 кВ Лукинское) | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 19,00 | Июль | Октябрь | 2066,00 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 255 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ-10 кВ Городище (ПС-220/110/10 кВ Зашекснинская (ВПМЭС)) | Расчистка просеки | 0,27 | Июль | Сентябрь | 28,50 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 256 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ-10 кВ Городище (ПС-220/110/10 кВ Зашекснинская (ВПМЭС)) | Расчистка просеки | 1,08 | Июль | Сентябрь | 26,10 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 257 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ-10 кВ Дом-1 (ПС 35/10 кВ Домозерово) | Расчистка просеки | 2,65 | Июль | Сентябрь | 73,80 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 258 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ-10 кВ Ирдоматка-1 (ПС-220/10 кВ Первомайская) | Расчистка просеки | 8,06 | Август | Сентябрь | 218,90 | Подряд | ТОиР |  |
| 259 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ-10 кВ Миндюкино (ПС 35/10 кВ Вешняки) | Расчистка просеки | 6,00 | Июль | Сентябрь | 162,90 | Подряд | ТОиР |  |
| 260 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ-10 кВ Раменье (ПС 35/10 кВ Ягница) | Расчистка просеки | 4,90 | Июль | Сентябрь | 133,10 | Подряд | ТОиР |  |
| 261 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ-10 кВ Берег (ПС-220/110/10 кВ  Зашекснинская (ВПМЭС)) | Расчистка просеки | 0,27 | Август | Август | 28,50 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 262 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ-10 кВ Берег (ПС-220/110/10 кВ  Зашекснинская (ВПМЭС)) | Расчистка просеки | 2,10 | Август | Август | 41,20 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 263 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ-10 кВ Искра (ПС 35/10 кВ Вешняки) | Расчистка просеки | 4,00 | Август | Август | 201,90 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 264 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ-10 кВ Надпорожье (ПС 110/35/10 кВ Петринёво) | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 6,80 | Июль | Сентябрь | 830,40 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 265 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ-10 кВ Надпорожье (ПС 110/35/10 кВ Петринёво) | Замена опор | 34,00 | Июль | Сентябрь | 727,60 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 266 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ-10 кВ Кисово (ПС 110/35/10 кВ Коротово) | Замена опор | 1,00 | Апрель | Июнь | 48,40 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 267 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ 10 кВ Дом-2 ПС 35 кВ Домозёрово | Расчистка просеки | 4,91 | Июль | Сентябрь | 133,30 | Подряд | ТОиР |  |
| 268 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ 10 кВ Починок ПС 35 кВ Домозёрово | Расчистка просеки | 6,90 | Июль | Сентябрь | 187,40 | Подряд | ТОиР |  |
| 269 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ 10 кВ Тепличная-1 ПС 110 кВ Загородная | Расчистка просеки | 7,89 | Апрель | Июнь | 214,30 | Подряд | ТОиР |  |
| 270 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ 10 кВ Даргун ПС 35 кВ Ирдоматка | Расчистка просеки | 7,66 | Август | Сентябрь | 151,40 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 271 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ 10 кВ Очистные Бараново ПС 110 кВ Загородная | Расчистка просеки | 0,85 | Июль | Сентябрь | 17,00 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 272 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ 10 кВ Свинофабрика-1 ПС 110 кВ Загородная | Расчистка просеки | 0,49 | Июль | Сентябрь | 11,00 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 273 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ 10 кВ Свинофабрика-2 ПС 110 кВ Загородная | Расчистка просеки | 0,52 | Июль | Сентябрь | 11,40 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 274 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ 10 кВ Покров ПС 35 кВ Абаканово | Расчистка просеки | 18,19 | Июль | Сентябрь | 488,00 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 275 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ 10 кВ Дермянинское ПС 110 кВ Петринёво | Расчистка просеки | 6,09 | Март | Май | 175,80 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 276 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ 10 кВ Водозабор-1 ЦРП 10 кВ Парфеново | Расчистка просеки | 1,34 | Октябрь | Октябрь | 27,50 | Хозспособ | ТОиР |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 277 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ 10 кВ Водозабор-2 ЦРП 10 кВ Парфеново | Расчистка просеки | 1,25 | Октябрь | Октябрь | 26,10 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 278 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ 10 кВ Ботово ПС 110 кВ Енюково | Замена опор | 1,00 | Июль | Сентябрь | 33,60 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 279 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ 10 кВ Степановское ПС 35 кВ Малечкино | Замена опор | 2,00 | Июль | Сентябрь | 50,70 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 280 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ 10 кВ Дермянинское ПС 110 кВ Петринёво | Замена опор | 41,00 | Март | Июнь | 839,90 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 281 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ 10 кВ Шубацкое ПС 220 кВ РПП-1 | Замена опор | 1,00 | Июль | Сентябрь | 24,40 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 282 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ 10 кВ Ботово ПС 110 кВ Енюково | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 4,03 | Июль | Сентябрь | 609,70 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 283 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ 10 кВ Дермянинское ПС 110 кВ Петринёво | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 8,10 | Март | Май | 971,30 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 284 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ-10 кВ Улома (ПС 110/35/10 кВ Коротово) | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 25,38 | Май | Август | 2953,10 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 285 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ-10 кВ Козлово (ПС 35/10 кВ Ягница) | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 32,75 | Апрель | Июнь | 3967,00 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 286 | ЧЭС | Череповецкий | Череповецкий | ВЛ-10 кВ Софронцево (ПС 110/35/10 кВ Устюжна) | Устройство кольцевой связи ВЛ-10 Софронцево-ВЛ-10 Горсеть. Монтаж анкерной опоры с РЛНД | 1,00 | Февраль | Февраль | 81,50 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 287 | ЧЭС | Шекснинский | Шекснинский | ВЛ 10 кВ Волково ПС 35 кВ Нестерово | Расчистка просеки | 4,36 | Июль | Сентябрь | 122,20 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 288 | ЧЭС | Шекснинский | Шекснинский | ВЛ 10 кВ Парк-2 ПС 110 кВ Нифантово | Расчистка просеки | 5,29 | Июль | Сентябрь | 133,60 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 289 | ЧЭС | Шекснинский | Шекснинский | ВЛ 10 кВ Светилово ПС 35 кВ Нестерово | Расчистка просеки | 10,63 | Июль | Сентябрь | 278,20 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 290 | ЧЭС | Шекснинский | Шекснинский | ВЛ 10 кВ Заря-1 ПС 110 кВ Нифантово | Расчистка просеки | 3,70 | Июль | Сентябрь | 101,60 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 291 | ЧЭС | Шекснинский | Шекснинский | ВЛ 10 кВ Заря-2 ПС 110 кВ Нифантово | Расчистка просеки | 2,23 | Июль | Сентябрь | 72,00 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 292 | ЧЭС | Шекснинский | Шекснинский | ВЛ 10 кВ Думино ПС 35 кВ Чебсара | Расчистка просеки | 13,14 | Сентябрь | Октябрь | 310,80 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 293 | ЧЭС | Шекснинский | Шекснинский | ВЛ 10 кВ Любомирово ПС 35 кВ Чебсара | Расчистка просеки | 9,65 | Июль | Сентябрь | 242,00 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 294 | ЧЭС | Шекснинский | Шекснинский | ВЛ 10 кВ Медвежье ПС 35 кВ Чаромское | Замена опор | 10,00 | Июль | Сентябрь | 320,30 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 295 | ЧЭС | Шекснинский | Шекснинский | ВЛ 10 кВ Келбуй ПС 35 кВ Чуровское | Замена опор | 27,00 | Июнь | Июль | 766,40 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 296 | ЧЭС | Шекснинский | Шекснинский | ВЛ 10 кВ Чернеево-1 ПС 35 кВ Нестерово | Замена опор | 3,00 | Апрель | Июнь | 96,50 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 297 | ЧЭС | Шекснинский | Шекснинский | ВЛ 10 кВ Гоша ПС 110 кВ Батран | Замена опор | 29,00 | Июль | Сентябрь | 796,20 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 298 | ЧЭС | Шекснинский | Шекснинский | ВЛ 10 кВ Медвежье ПС 35 кВ Чаромское | Замена неизолированного провода на неизолированный | 9,06 | Июль | Сентябрь | 726,20 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 299 | ЧЭС | Шекснинский | Шекснинский | ВЛ 10 кВ Келбуй ПС 35 кВ Чуровское | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 5,35 | Июнь | Июль | 641,40 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 300 | ЧЭС | Шекснинский | Шекснинский | ВЛ 10 кВ Гоша ПС 110 кВ Батран | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | 6,30 | Июль | Сентябрь | 805,70 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 301 | ЧЭС | Шекснинский | Шекснинский | ВЛ 10 кВ Тырканово ПС 110 кВ Нифантово | Расчистка просеки | 2,68 | Август | Август | 77,68 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 302 | ВУЭС | Тотемский | Бабушкинский | ВЛ 10 кВ Вереговка ПС 35 кВ Аниково | Расчистка просеки | 6,19 | Ноябрь | Ноябрь | 159,95 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 303 | ВУЭС | Тотемский | Бабушкинский | ВЛ 10 кВ Восход ПС 35 кВ Аниково | Замена изоляторов | 111,00 | Март | Март | 270,71 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 304 | ВУЭС | Тотемский | Бабушкинский | ВЛ 10 кВ Восход ПС 35 кВ Аниково | Замена опор | 33,00 | Март | Март | 642,41 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 305 | ВУЭС | Тотемский | Бабушкинский | ВЛ 10 кВ Жубринский ПС 110 кВ Рослятино | Расчистка просеки | 0,73 | Июль | Июль | 25,52 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 306 | ВУЭС | Тотемский | Бабушкинский | ВЛ 10 кВ Жубринский ПС 110 кВ Рослятино | Расчистка просеки | 20,00 | Декабрь | Декабрь | 366,19 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 307 | ВУЭС | Тотемский | Бабушкинский | ВЛ 10 кВ Логдуз ПС 110 кВ Ляменьга | Замена изоляторов | 114,00 | Июнь | Июнь | 244,71 | Хозспособ | ТОиР |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 308 | ВУЭС | Тотемский | Бабушкинский | ВЛ 10 кВ Логдуз ПС 110 кВ Ляменьга | Замена опор | 31,00 | Июнь | Июнь | 539,98 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 309 | ВУЭС | Тотемский | Бабушкинский | ВЛ 10 кВ Маяк ПС 110 кВ Бабушкино | Расчистка просеки | 29,22 | Октябрь | Ноябрь | 527,68 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 310 | ВУЭС | Тотемский | Бабушкинский | ВЛ 10 кВ Маяк ПС 110 кВ Бабушкино | Замена изоляторов | 87,00 | Июль | Июль | 196,01 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 311 | ВУЭС | Тотемский | Бабушкинский | ВЛ 10 кВ Маяк ПС 110 кВ Бабушкино | Замена опор | 29,00 | Июль | Июль | 521,23 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 312 | ВУЭС | Тотемский | Бабушкинский | ВЛ 10 кВ Победа ПС 110 кВ Бабушкино | Расчистка просеки | 0,74 | Август | Август | 26,82 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 313 | ВУЭС | Тотемский | Бабушкинский | ВЛ 10 кВ Победа ПС 110 кВ Бабушкино | Расчистка просеки | 6,55 | Ноябрь | Ноябрь | 126,89 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 314 | ВУЭС | Тотемский | Бабушкинский | ВЛ 10 кВ Победа ПС 110 кВ Бабушкино | Замена изоляторов | 12,00 | Июнь | Июнь | 37,89 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 315 | ВУЭС | Тотемский | Бабушкинский | ВЛ 10 кВ Победа ПС 110 кВ Бабушкино | Замена опор | 1,00 | Июнь | Июнь | 23,14 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 316 | ВУЭС | Тотемский | Бабушкинский | ВЛ 10 кВ Рослятино ПС 110 кВ Рослятино | Расчистка просеки | 1,21 | Август | Август | 22,33 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 317 | ВУЭС | Тотемский | Бабушкинский | ВЛ 10 кВ Север ПС 35 кВ Аниково | Расчистка просеки | 31,56 | Октябрь | Ноябрь | 603,49 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 318 | ВУЭС | Тотемский | Бабушкинский | ВЛ 10 кВ Север ПС 35 кВ Аниково | Замена изоляторов | 18,00 | Август | Август | 66,96 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 319 | ВУЭС | Тотемский | Бабушкинский | ВЛ 10 кВ Смена ПС 110 кВ Рослятино | Замена изоляторов | 12,00 | Февраль | Февраль | 45,33 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 320 | ВУЭС | Тотемский | Бабушкинский | ВЛ 10 кВ Тупаново ПС 110 кВ Бабушкино | Расчистка просеки | 11,77 | Декабрь | Декабрь | 195,75 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 321 | ВУЭС | Тотемский | Бабушкинский | ВЛ 10 кВ Харино ПС 35 кВ Тиманово | Расчистка просеки | 11,07 | Декабрь | Декабрь | 237,01 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 322 | ВУЭС | Велико-Устюгский | Велико-Устюгский | ВЛ 10 кВ Ишутино ПС 35 кВ Золотавцево | Расчистка просеки | 7,74 | Октябрь | Октябрь | 132,15 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 323 | ВУЭС | Велико-Устюгский | Велико-Устюгский | ВЛ 10 кВ Ястреблево ПС 35 кВ Благовещенье | Расчистка просеки | 8,46 | Ноябрь | Ноябрь | 114,30 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 324 | ВУЭС | Велико-Устюгский | Велико-Устюгский | ВЛ 10 кВ АЗС ПС 110 кВ Дымково | Расчистка просеки | 2,10 | Сентябрь | Сентябрь | 72,93 | Подряд | ТОиР |  |
| 325 | ВУЭС | Велико-Устюгский | Велико-Устюгский | ВЛ 10 кВ Бараново РП 10 кВ Теплогорье | Расчистка просеки | 9,23 | Сентябрь | Сентябрь | 320,55 | Подряд | ТОиР |  |
| 326 | ВУЭС | Велико-Устюгский | Велико-Устюгский | ВЛ 10 кВ Каликино ПС 110 кВ Дымково | Расчистка просеки | 0,98 | Сентябрь | Сентябрь | 34,03 | Подряд | ТОиР |  |
| 327 | ВУЭС | Велико-Устюгский | Велико-Устюгский | ВЛ 10 кВ Мастерские ПС 110 кВ Дымково | Расчистка просеки | 3,80 | Сентябрь | Сентябрь | 131,97 | Подряд | ТОиР |  |
| 328 | ВУЭС | Велико-Устюгский | Велико-Устюгский | ВЛ 10 кВ Мителево ПС 35 кВ Палема | Расчистка просеки | 9,43 | Сентябрь | Сентябрь | 327,50 | Подряд | ТОиР |  |
| 329 | ВУЭС | Велико-Устюгский | Велико-Устюгский | ВЛ 10 кВ Пихтово ПС 35 кВ Ломоватка | Расчистка просеки | 42,13 | Июль | Июль | 1463,14 | Подряд | ТОиР |  |
| 330 | ВУЭС | Велико-Устюгский | Велико-Устюгский | ВЛ 10 кВ Слизовица РП 10 кВ Теплогорье | Расчистка просеки | 21,60 | Сентябрь | Сентябрь | 750,15 | Подряд | ТОиР |  |
| 331 | ВУЭС | Велико-Устюгский | Велико-Устюгский | ВЛ 10 кВ Томашево РП 10 кВ Чернево | Расчистка просеки | 9,13 | Сентябрь | Сентябрь | 317,08 | Подряд | ТОиР |  |
| 332 | ВУЭС | Велико-Устюгский | Велико-Устюгский | ВЛ 10 кВ Усть-Алексеево ПС 110 кВ Усть- Алексеево | Расчистка просеки | 5,25 | Сентябрь | Сентябрь | 182,33 | Подряд | ТОиР |  |
| 333 | ВУЭС | Велико-Устюгский | Велико-Устюгский | ВЛ 10 кВ Мителево ПС 35 кВ Палема | Замена опор | 3,00 | Март | Март | 57,42 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 334 | ВУЭС | Велико-Устюгский | Велико-Устюгский | ВЛ 10 кВ Мителево ПС 35 кВ Палема | Замена изоляторов | 21,00 | Март | Март | 17,67 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 335 | ВУЭС | Велико-Устюгский | Велико-Устюгский | ВЛ 10 кВ Показатель ПС 35 кВ Новатор | Замена опор | 5,00 | Июль | Июль | 86,03 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 336 | ВУЭС | Велико-Устюгский | Велико-Устюгский | ВЛ 10 кВ Показатель ПС 35 кВ Новатор | Замена изоляторов | 28,00 | Июль | Июль | 27,12 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 337 | ВУЭС | Велико-Устюгский | Велико-Устюгский | ВЛ 10 кВ Скородум ПС 35 кВ Морозовица | Замена опор | 3,00 | Август | Август | 62,93 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 338 | ВУЭС | Велико-Устюгский | Велико-Устюгский | ВЛ 10 кВ Скородум ПС 35 кВ Морозовица | Замена изоляторов | 24,00 | Август | Август | 20,14 | Хозспособ | ТОиР |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 339 | ВУЭС | Велико-Устюгский | Велико-Устюгский | ВЛ 6 кВ Кошово ПС 110 кВ ГТТЭЦ Красавино | Замена опор | 3,00 | Июль | Июль | 48,12 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 340 | ВУЭС | Велико-Устюгский | Велико-Устюгский | ВЛ 6 кВ Кошово ПС 110 кВ ГТТЭЦ Красавино | Замена изоляторов | 21,00 | Июль | Июль | 17,89 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 341 | ВУЭС | Велико-Устюгский | Велико-Устюгский | ВЛ 6 кВ Полутово ПС 110 кВ ГТТЭЦ Красавино | Замена опор | 6,00 | Июль | Июль | 105,54 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 342 | ВУЭС | Велико-Устюгский | Велико-Устюгский | ВЛ 6 кВ Полутово ПС 110 кВ ГТТЭЦ Красавино | Замена изоляторов | 36,00 | Июль | Июль | 31,63 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 343 | ВУЭС | СВЛ | Велико-Устюгский | ВЛ 110 кВ "НПС - Вострое" | расширение просеки | 25,95 | Январь | Май | 5058,45 | Подряд | ИП |  |
| 344 | ВУЭС | Никольский | Кич-Городецкий | ВЛ 10 кВ Югский ПС 110 кВ Кич-Городок | Расчистка просеки | 2,00 | Сентябрь | Сентябрь | 34,11 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 345 | ВУЭС | Никольский | Кич-Городецкий | ВЛ 10 кВ Мокрушино ПС 35 кВ В-Ентала | Расчистка просеки | 2,74 | Сентябрь | Сентябрь | 95,16 | Подряд | ТОиР |  |
| 346 | ВУЭС | Никольский | Кич-Городецкий | ВЛ 10 кВ Правда ПС 35 кВ Н-Енангск | Расчистка просеки | 26,00 | Август | Сентябрь | 902,95 | Подряд | ТОиР |  |
| 347 | ВУЭС | Никольский | Кич-Городецкий | ВЛ 10 кВ Раменье ПС 35 кВ Н-Енангск | Расчистка просеки | 10,04 | Июнь | Июнь | 348,68 | Подряд | ТОиР |  |
| 348 | ВУЭС | Никольский | Кич-Городецкий | ВЛ 10 кВ Рудниково ПС 35 кВ Н-Енангск | Расчистка просеки | 7,51 | Сентябрь | Сентябрь | 260,81 | Подряд | ТОиР |  |
| 349 | ВУЭС | Никольский | Кич-Городецкий | ВЛ 10 кВ Скорюково ПС 35 кВ В-Ентала | Расчистка просеки | 5,53 | Сентябрь | Сентябрь | 192,05 | Подряд | ТОиР |  |
| 350 | ВУЭС | Никольский | Кич-Городецкий | ВЛ 10 кВ Титовщина ПС 35 кВ В-Ентала | Расчистка просеки | 4,84 | Сентябрь | Сентябрь | 168,09 | Подряд | ТОиР |  |
| 351 | ВУЭС | Никольский | Кич-Городецкий | ВЛ 10 кВ Голузино ПС 110 кВ Кич-Городок | Замена изоляторов | 12,00 | Сентябрь | Сентябрь | 33,28 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 352 | ВУЭС | Никольский | Кич-Городецкий | ВЛ 10 кВ Голузино ПС 110 кВ Кич-Городок | Замена опор | 1,00 | Сентябрь | Сентябрь | 16,97 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 353 | ВУЭС | Никольский | Кич-Городецкий | ВЛ 10 кВ Захарово ПС 110 кВ Кич-Городок | Замена опор | 1,00 | Июль | Июль | 16,97 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 354 | ВУЭС | Никольский | Кич-Городецкий | ВЛ 10 кВ Захарово ПС 110 кВ Кич-Городок | Замена изоляторов | 12,00 | Июль | Июль | 33,28 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 355 | ВУЭС | Никольский | Кич-Городецкий | ВЛ 10 кВ Сигово ПС 35 кВ Косково | Замена опор | 7,00 | Сентябрь | Сентябрь | 84,44 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 356 | ВУЭС | Никольский | Кич-Городецкий | ВЛ 10 кВ Сигово ПС 35 кВ Косково | Замена изоляторов | 54,00 | Сентябрь | Сентябрь | 105,57 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 357 | ВУЭС | Никольский | Кич-Городецкий | ВЛ 10 кВ Ширяево ПС 35 кВ Н-Енангск | Замена изоляторов | 24,00 | Июль | Июль | 66,58 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 358 | ВУЭС | Никольский | Никольский | ВЛ 10 кВ Чернино РП 10 кВ Вахнево | Расчистка просеки | 2,50 | Сентябрь | Сентябрь | 22,01 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 359 | ВУЭС | Никольский | Никольский | ВЛ 10 кВ Борок ПС 35 кВ Дёмино | Расчистка просеки | 1,00 | Июнь | Июнь | 34,73 | Подряд | ТОиР |  |
| 360 | ВУЭС | Никольский | Никольский | ВЛ 10 кВ Дворище РП 10 кВ Пермас | Расчистка просеки | 11,00 | Июнь | Июнь | 382,02 | Подряд | ТОиР |  |
| 361 | ВУЭС | Никольский | Никольский | ВЛ 10 кВ Марково РП 10 кВ Вахнево | Расчистка просеки | 8,00 | Июнь | Июнь | 277,83 | Подряд | ТОиР |  |
| 362 | ВУЭС | Никольский | Никольский | ВЛ 10 кВ Путилово ПС 35 кВ Дёмино | Расчистка просеки | 9,00 | Июнь | Июнь | 312,56 | Подряд | ТОиР |  |
| 363 | ВУЭС | Никольский | Никольский | ВЛ 10 кВ Серпово ПС 35 кВ Дёмино | Расчистка просеки | 3,00 | Июнь | Июнь | 104,19 | Подряд | ТОиР |  |
| 364 | ВУЭС | Никольский | Никольский | ВЛ 10 кВ Чернино РП 10 кВ Вахнево | Расчистка просеки | 11,00 | Май | Май | 382,02 | Подряд | ТОиР |  |
| 365 | ВУЭС | Никольский | Никольский | ВЛ 10 кВ Шатенево ПС 110 кВ Калинино | Расчистка просеки | 11,00 | Май | Май | 382,02 | Подряд | ТОиР |  |
| 366 | ВУЭС | Тарногский | Нюксенский | ВЛ 10 кВ Б.Слободка ПС 35 кВ Нюксеница | Расчистка просеки | 4,70 | Май | Июнь | 163,23 | Подряд | ТОиР |  |
| 367 | ВУЭС | Тарногский | Нюксенский | ВЛ 10 кВ Низовки ПС 35 кВ Городищна | Расчистка просеки | 16,00 | Май | Сентябрь | 293,10 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 368 | ВУЭС | Тарногский | Нюксенский | ВЛ 10 кВ Сельменьга ПС 35 кВ Нюксеница | Расчистка просеки | 31,20 | Май | Июнь | 1083,55 | Подряд | ТОиР |  |
| 369 | ВУЭС | Тарногский | Тарногский | ВЛ 10 кВ Долговицы ПС 35 кВ Евсеевская | Замена изоляторов | 93,00 | Май | Май | 186,40 | Хозспособ | ТОиР |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 370 | ВУЭС | Тарногский | Тарногский | ВЛ 10 кВ Долговицы ПС 35 кВ Евсеевская | Замена опор | 21,00 | Май | Май | 461,58 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 371 | ВУЭС | Тарногский | Тарногский | ВЛ 10 кВ Дружба ПС 110 кВ Власьевская | Расчистка просеки | 28,05 | Июль | Август | 487,60 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 372 | ВУЭС | Тарногский | Тарногский | ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ В.С.Погост | Расчистка просеки | 1,95 | Апрель | Апрель | 64,99 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 373 | ВУЭС | Тарногский | Тарногский | ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ В.С.Погост | Расчистка просеки | 12,30 | Июнь | Июнь | 264,30 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 374 | ВУЭС | Тарногский | Тарногский | ВЛ 10 кВ Кленовая ПС 35 кВ Игмас | Расчистка просеки | 4,50 | Июнь | Июнь | 93,23 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 375 | ВУЭС | Тарногский | Тарногский | ВЛ 10 кВ Кленовая ПС 35 кВ Игмас | Замена изоляторов | 165,00 | Июль | Июль | 355,31 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 376 | ВУЭС | Тарногский | Тарногский | ВЛ 10 кВ Кленовая ПС 35 кВ Игмас | Замена опор | 36,00 | Июль | Июль | 780,99 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 377 | ВУЭС | Тарногский | Тарногский | ВЛ 10 кВ Кр.Шевденицы-комплекс ПС 110 кВ Тарнога | Расчистка просеки | 1,65 | Июль | Июль | 28,15 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 378 | ВУЭС | Тарногский | Тарногский | ВЛ 10 кВ Красные Шевденицы ПС 110 кВ Тарнога | Замена изоляторов | 717,00 | Апрель | Июнь | 1206,15 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 379 | ВУЭС | Тарногский | Тарногский | ВЛ 10 кВ Красный Луч ПС 35 кВ Айга | Расчистка просеки | 5,55 | Август | Август | 107,58 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 380 | ВУЭС | Тарногский | Тарногский | ВЛ 10 кВ Озёрки ПС 35 кВ Айга | Замена изоляторов | 65,00 | Август | Август | 174,04 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 381 | ВУЭС | Тарногский | Тарногский | ВЛ 10 кВ Озёрки ПС 35 кВ Айга | Замена опор | 7,00 | Август | Август | 165,67 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 382 | ВУЭС | Тарногский | Тарногский | ВЛ 10 кВ Першинская ПС 110 кВ Власьевская | Расчистка просеки | 7,35 | Июнь | Июнь | 132,09 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 383 | ВУЭС | Тарногский | Тарногский | ВЛ 10 кВ с-з Тарногский ПС 110 кВ Тарнога | Замена изоляторов | 15,00 | Август | Август | 35,02 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 384 | ВУЭС | Тарногский | Тарногский | ВЛ 10 кВ с-з Тарногский ПС 110 кВ Тарнога | Замена опор | 2,00 | Август | Август | 42,02 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 385 | ВУЭС | Тотемский | Тотемский | ВЛ 10 кВ 1е Мая ПС 110 кВ Тотьма-1 | Расчистка просеки | 22,02 | Июль | Июль | 374,47 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 386 | ВУЭС | Тотемский | Тотемский | ВЛ 10 кВ 1е Мая ПС 110 кВ Тотьма-1 | Замена опор | 7,00 | Июль | Июль | 168,24 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 387 | ВУЭС | Тотемский | Тотемский | ВЛ 10 кВ Голебатово ПС 35 кВ Никольская | Замена опор | 8,00 | Июль | Июль | 201,43 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 388 | ВУЭС | Тотемский | Тотемский | ВЛ 10 кВ им.Ленина ПС 110 кВ Тотьма-1 | Замена изоляторов | 45,00 | Сентябрь | Сентябрь | 163,72 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 389 | ВУЭС | Тотемский | Тотемский | ВЛ 10 кВ им.Ленина ПС 110 кВ Тотьма-1 | Замена опор | 23,00 | Сентябрь | Сентябрь | 486,10 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 390 | ВУЭС | Тотемский | Тотемский | ВЛ 10 кВ Исаево ПС 110 кВ Царева | Расчистка просеки | 29,72 | Август | Декабрь | 496,05 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 391 | ВУЭС | Тотемский | Тотемский | ВЛ 10 кВ Мелешово ПС 35 кВ Данилов Починок | Замена опор | 2,00 | Апрель | Апрель | 48,21 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 392 | ВУЭС | Тотемский | Тотемский | ВЛ 10 кВ Пятовка ПС 110 кВ Тотьма-1 | Замена опор | 14,00 | Июль | Июль | 345,95 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 393 | ВУЭС | Тотемский | Тотемский | ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Царева | Замена опор | 19,00 | Август | Август | 333,81 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 394 | ВУЭС | Тотемский | Тотемский | ВЛ 10 кВ РРС Мосеево ПС 110 кВ Тотьма-1 | Замена опор | 1,00 | Апрель | Апрель | 21,19 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 395 | ВУЭС | Тотемский | Тотемский | ВЛ 10 кВ Север ПС 110 кВ Тотьма-2 | Расчистка просеки | 3,84 | Декабрь | Декабрь | 60,67 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 396 | ВУЭС | Тотемский | Тотемский | ВЛ 10 кВ Сигнал ПС 110 кВ Погорелово | Замена изоляторов | 36,00 | Сентябрь | Сентябрь | 161,61 | Хозспособ | ТОиР |  |
| 397 | ВУЭС | Тотемский | Тотемский | ВЛ 10 кВ Тотемский ПС 110 кВ Тотьма-1 | Расчистка просеки | 8,28 | Декабрь | Декабрь | 128,74 | Хозспособ | ТОиР |  |