КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН)

БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАНДАРТ

ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

**ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

(утвержден приказом председателя Контрольно-ревизионной комиссии (контрольно-счетного органа) Бабаевского муниципального округа от 26.07.2023 №35

2023 год

**Стандарт
внешнего муниципального финансового контроля**

**ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

 **1. Общие положения**

 1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-ревизионной комиссии (контрольно-счетного органа) Бабаевского муниципального округа "Проверка исполнения муниципальных программ» (далее - Стандарт) предназначен для методологического обеспечения деятельности Контрольно-ревизионной комиссии (контрольно-счетного органа) Бабаевского муниципального округа (далее КРК) и содействия качественному выполнению задач КРК, повышению эффективности контрольной деятельности.

 1.2. Стандарт разработан в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".

 1.3. Стандарт разработан на основании:

 - Бюджетный кодекс Российской Федерации;

 - Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований";

 - Положения о Контрольно-ревизионной комиссии (контрольно-счетном органе) Бабаевского муниципального округа, утвержденного решением Представительного Собрания Бабаевского муниципального округа от 18.10.2022 года № 45;

 - Положения о бюджетном процессе в Бабаевском муниципальном округе, утвержденного Решением Представительного Собрания Бабаевского муниципального округа от 16.09.2022 № 29;

- Порядка разработки и реализации муниципальных программ Бабаевского муниципального округа;

- Регламента контрольно-счетной комиссии Бабаевского муниципального

округа (далее – Регламент).

 1.4. Стандарт определяет общие требования и единые организационно-правовые, информационные, методические основы проведения проверок исполнения муниципальных программ в пределах полномочий и задач, возложенных на КРК.

 1.5. Настоящий Стандарт устанавливает:

* основные цели и задачи проведения проверок исполнения муниципальных программ;
* общие требования к организации, подготовке и проведению проверок исполнения муниципальных программ;
* требования по оформлению результатов проверок исполнения муниципальных программ.

 1.6. Стандарт предназначен для использования должностными лицами КРК, участвующими в организации и проведении проверок исполнения муниципальных программ.

 1.7. Внесение изменений и дополнений в настоящий Стандарт оформляется приказом КРК. Решение вопросов, не урегулированных настоящим Стандартом, осуществляется председателем контрольно-счетной комиссии, и вводится в действие приказом контрольно-счетной комиссии округа.

**2. Общая характеристика проверок исполнения муниципальных программ**

  2.1. Муниципальные программы являются увязанными по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексом мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, научно-технических, экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

 2.2. Муниципальные программы должны быть направлены на достижение общественно-значимых и, как правило, количественно измеримых результатов деятельности главных распорядителей бюджетных средств с одновременным мониторингом и контролем, за достижением намеченных целей и результатов, а также обеспечением качества внутриведомственных процедур бюджетного планирования и финансового менеджмента.

 2.3. Целью проверок исполнения муниципальных программ является оценка выполнения предусмотренных программой комплекса мероприятий.

 2.4. Задачами проверок исполнения муниципальных программ являются:

 - получение полной и достоверной информации об исполнении мероприятий муниципальных программ;

 - проверка соблюдения целевого назначения средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ;

 - оценка результативности, эффективности и экономности использования средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ;

 - оценка достижения целей муниципальных программ с учетом количественных показателей, взаимоувязанных с финансовыми затратами, необходимыми для их достижения.

 2.5. При проведении проверок исполнения муниципальных программ необходимо проанализировать объем ассигнований, предусмотренных на их реализацию, на предмет его достаточности для достижения планируемых результатов, взаимосвязанность предусмотренных программами мероприятий с показателями планируемых результатов, целей муниципальных программ и целевых индикаторов их достижения.

**3. Общие требования к организации, подготовке и проведению проверок использования муниципальных программ**

 3.1. Организация проверок исполнения муниципальных программ проводится на основании плана работы Контрольно-ревизионной комиссии и приказа председателя Контрольно-ревизионной комиссии о проведении контрольного мероприятия.

 3.2. Организация проверок исполнения муниципальных программ включает три этапа, каждый из которых характеризуется выполнением определенных задач:

* подготовка к проведению проверки;
* проведение проверки;
* оформление результатов проверки.

 3.2.1. На подготовительном этапе контрольного мероприятия проводится предварительное изучение его предмета и объектов контроля, по результатам которого определяются цели и вопросы контрольного мероприятия, методы его проведения, исполнители, а также рассматриваются иные вопросы, непосредственно связанные с проведением контрольного мероприятия. По итогам данного этапа оформляется и подписывается распоряжение на проведение проверки, утверждается программа проверки, формируются и направляются запросы о предоставлении необходимой информации.

 3.2.2. На этапе проведения проверки осуществляется анализ информации, полученной по запросам КРК, и (или) проводится исследование фактических данных по предмету проверки непосредственно на объектах контрольного мероприятия. При необходимости формируются доказательства в соответствии с целями проверки и обоснования выявленных фактов нарушений и недостатков. В процессе проведения данного этапа формируются акты проверок и рабочая документация.

 3.2.3. На этапе оформления результатов проверки осуществляется ознакомление руководителя или иного ответственного должностного лица объекта (объектов) проверки с актом, формируется отчет, содержащий выводы и предложения (рекомендации), и другие документы, подготавливаемые по результатам проверки в соответствии с Регламентом.

Продолжительность проведения каждого из указанных этапов зависит от особенностей предмета или деятельности объектов контрольного мероприятия.

 3.3. При проведении проверок исполнения муниципальных программ необходимо рассмотреть следующие вопросы:

- оценка четкости и конкретности формулировок целей муниципальной программы, их реальной достижимости;

− наличие и реализация подпрограмм муниципальной программы;

− проверка использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы, эффективность, обоснованность произведенных расходов;

− организация системы осуществления закупок на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и их эффективность;

− анализ освоения бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение программных мероприятий;

− оценка результатов реализации муниципальной программы, целевых

значений каждого из показателей, необходимых и достаточных для оценки результатов реализации муниципальной программы;

− анализ отчетности об исполнении муниципальной программы;

− оценка управления реализацией муниципальной программы;

− анализ системы контроля за реализацией муниципальной программы,

результаты и эффективность данного контроля.

3.4 Объектами проверки исполнения муниципальных программ могут являться муниципальные заказчики, координаторы, разработчики, исполнители и бюджетополучатели в рамках реализации программы.

### 4. Оформление результатов проверок исполнения муниципальных программ

###  4.1. При оформлении результатов проверок исполнения муниципальных программ необходимо руководствоваться стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия», утвержденного приказом КРК от 25.05.2023 №27.

###