УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы

Бабаевского муниципального района

05.02.2021 года № 13

**План мероприятий («дорожная карта») муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья»**

на территории Бабаевского муниципального района на 2021-2024 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1. | **Разработка и реализация муниципальной программы укрепления общественного здоровья** | 01.03.2021 | Руководитель администрации, заместитель по социальным и другим вопросам, руководители ведомств | Принятие нормативно-правового акта |
| 1.2. | Создание межведомственной рабочей группы при администрации муниципального образования | 01.02.2021 | Руководитель администрации, заместитель по социальным вопросам | Принятие нормативно-правового акта и создание рабочей группы |
| 1.3 | Подготовка и проведение вводной межведомственной конференции «О развитии программы укрепления общественного здоровья в муниципальном образовании» с участием всех секторов общества | 01.05.2021 | Руководитель администрации, заместитель по социальным вопросам | Принятие нормативно-правового акта, организация и проведение межведомственной конференции |
| 1.4 | Организация и проведение муниципальной межведомственной конференции «Здоровые города, районы и поселки: в центре внимания – общественное здоровье» с участием специалистов федерального и регионального уровня | 2021-2024 | Руководитель администрации, заместители и руководители ведомств администрации, в сотрудничестве со сферой здравоохранения | Проведение межведомственных конференций «Здоровые города, районы и поселки: в центре внимания – общественное здоровье» не реже двух ежегодно |
| 1.5 | Другие мероприятия |  |  |  |
| 2. | **Внедрение технологий по созданию благоприятной и комфортной среды в муниципальном образовании (сельских поселениях) для здоровой жизнедеятельности граждан** | 01.03.2021 - 31.12.2024 | Руководитель администрации, заместители по  народнохозяйственному комплексу,  председатели комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности, экологии и природопользованию; начальники отдела архитектуры и градостроительства, сельского хозяйства | Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды в муниципальном образовании для здоровой жизнедеятельности граждан |
| 2.1 | Создание возможностей для занятий спортом, проведения досуга и занятий физической активностью за счёт повышения доступности общественных мест, где большое количество людей разных возрастов и способностей могут заниматься физической активностью | 01.03.2021 - 31.12.2024 | Руководитель администрации, заместитель по социальным вопросам, председатель комитета по физической культуре и спорту, руководитель отдела образования | Развитие доступной населению инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом |
| 2.2 | Оздоровление экологической ситуации по следующим критериям: состояние атмосферного воздуха; состояние зон отдыха, зеленых насаждений; состояние рек, водоемов; степень озеленения города; уборка мусора на улицах города;  качество питьевой воды; уровень шума | 01.03.2021 - 31.12.2024 | Руководитель администрации, председатель комитета по экологии и природопользованию | Улучшение показателей качества атмосферного воздуха, водоемов, питьевой воды; снижение уровня шума, увеличение зон отдыха с зелеными насаждениями, чистота улиц, площадей |
| 2.3 | Реализация мероприятий в рамках федеральных проектов «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая страна», «Чистый воздух». | 01.03.2021 - 31.12.2024 | Руководитель администрации, председатель комитета по экологии и природопользованию | Открытие достаточного по возможностям производственных мощностей по утилизации твердых коммунальных отходов и оборудования очистительных систем предприятий с вредными выбросами в атмосферу |
| 2.4 | Контроль над соблюдением ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального образования, установленных федеральными и региональными нормативными актами | 2021-2024 | Руководитель администрации, председатель комитета по мобилизационной подготовке, гражданской защите и социальной безопасности  администрации | Снижение уровня правонарушений, совершенных в алкогольном опьянении; увеличение количества граждан, приверженных здоровому образу жизни |
| 2.5. | Осуществление мероприятий по противодействию реализации нелегально произведённой спиртосодержащей продукции | 2021-2024 | Руководитель администрации, заместитель руководителя администрации района по народнохозяйственному комплексу, председатель комитета по мобилизационной подготовке, гражданской защите и социальной безопасности | Снижение количества торговых точек, реализующих населению нелегально произведенную спиртосодержащую продукцию |
| 2.6 | Создание условий для увеличения доли производимых на территории муниципального образования молочных и мясных продуктов (в том числе мяса птицы) со сниженным содержанием жира | 2021-2024 | Руководитель администрации, заместитель руководителя администрации района по народнохозяйственному комплексу, начальник отдела сельского хозяйства | Увеличение доли производимых на территории муниципального образования молочных и мясных продуктов (в том числе мяса птицы) со сниженным содержанием жира; увеличение потребления населением молочных и мясных продуктов со сниженным содержанием жира |
| 2.7 | Создание условий для увеличения доли овощей и фруктов, выращиваемых на территории муниципального образования | 2021-2024 | Руководитель администрации, заместитель руководителя администрации района по народнохозяйственному комплексу, начальник отдела сельского хозяйства | Увеличение доли овощей и фруктов, выращиваемых на территории муниципального образования; увеличение показателя потребления населением свежих овощей и фруктов |
| 2.8 | Развитие возможностей и оказание поддержки инициатив граждан, позволяющих улучшить условия  их здоровой жизнедеятельности. | 2021-2024 | Руководитель администрации, заместитель по социальным вопросам | Увеличение инициатив граждан в развитии муниципального образования, связанных с улучшением здоровья и условий жизни населения |
| 2.9 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей, включая защиту от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; подготовку населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций | 2021-2024 | Руководитель администрации, председатель комитета по мобилизационной подготовке, гражданской защите и социальной безопасности | Сокращение числа преступлений, связанных с противоправными действиями. Улучшение системы оповещения населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о террористических акциях |
| 2.10 | Развитие профессионального образования и подготовки кадров; эффективного трудоустройства и привлечения трудоспособного населения; научной и инновационной деятельности; структурной диверсификации экономики региона и развития высокотехнологичных производств; предпринимательства и делового климата; инвестиционной стратегии; развития конкурентоспособности экспорта и импортоопережения; развития политического самосознания, гражданской активности и самореализации населения | 2021-2024 | Руководитель администрации, заместитель руководителя администрации района по народнохозяйственному комплексу, заместитель по социальным вопросам | Снижение доли безработных. Создание возможности для гражданской активности и самореализации граждан. Внедрение новых передовых технологий на предприятиях |
| 2.11 | Развитие транспорта и дорожной сети; топливно-энергетической инфраструктуры; связи и телекоммуникаций; природных ресурсов и минерально-сырьевой базы; обеспечения экологического благополучия и создание основ «зеленых» территорий; комплексного пространственного развития муниципального образования; развитие муниципального управления; эффективного управления государственным имуществом; обеспечения финансовой устойчивости муниципального образования | 2021-2024 | Руководитель администрации, заместитель руководителя администрации района по народнохозяйственному комплексу, заместитель по социальным вопросам | Достижение целей, поставленных в программе социально-экономического развития муниципального образования по развитию дорожной сети, топливно-энергетической инфраструктуры, связи и телекоммуникаций, природных ресурсов, обеспечения экологического благополучия, создания основ зеленых муниципальных территорий |
| 2.12 | Разработать «Профиль здоровья» муниципального образования (Приложение 1, рекомендации по разработке) | 2021, 2022, 2024 | Руководитель администрации, заместитель по социальным вопросам | Разработка трех «Профилей здоровья» муниципального образования и внесение корректив в планы развития |
| 2.9 | Другие мероприятия |  |  |  |
| 3. | **Развитие технологий мотивирования граждан на ведение здорового образа жизни** (Приложение 2) | 2021-2024 | Руководитель администрации, заместитель по социальным вопросам, руководители ведомств администрации | Достижение 60% доли граждан, ведущих здоровый образ жизни |
| 3.1 | Внедрение программы «Формирование здорового образа жизни» в сельских поселениях (приложение ) | 2021-2024 | Руководитель администрации, заместитель по социальным вопросам, главы сельских поселений | Программа формирования ЗОЖ разработана и утверждена главой муниципального образования и реализуется во всех сельских поселениях |
| 3.2 | Внедрение муниципальной программы «Здоровая семья с детьми 1 - 3 лет»  (Приложение 3) | 2021-2024 | Руководитель администрации, заместитель по социальным вопросам, руководители ведомств администрации | Разработана, утверждена и реализуется программа «Здоровая семья с детьми 1 - 3 лет» |
| 3.3 | Внедрение муниципальной программы «Здоровьеформирующий детский сад» (Приложение 4) | 2021-2024 | Руководитель администрации, заместитель по социальным вопросам, начальник управления образования | Разработана, утверждена и реализуется программа «Здоровьеформирующий детский сад» во всех дошкольных образовательных организациях |
| 3.4. | Внедрение муниципальной программы «Здоровьеформирующая школа» (Приложение 5) | 2021-2024 | Руководитель администрации, заместитель по социальным вопросам, начальник управления образования | Разработана, утверждена и реализуется программа «Здоровьеформирующая школа» во всех школах |
| 3.5 | Внедрение муниципальной программы «Здоровьеформирующий колледж */ВУЗ*/» | 2021-2024 | Руководитель администрации, заместитель по социальным вопросам, начальник управления образования | Разработана, утверждена и реализуется программа  «Здоровьеформирующий колледж (или вуз)» |
| 3.6 | Внедрение муниципальной программы «Активное долголетие» | 2021-2024 | Руководитель администрации, заместитель по социальным вопросам, директор БУ СО ВО КЦСОН Бабаевского района (по согласованию) | Разработана, утверждена и реализуется программа  «Активное долголетие» во взаимодействии с КДЦ «Забота» |
| 3.7. | Другие мероприятия |  |  |  |
| 4. | **Организация и проведение информационно-коммуникативных кампаний** (Приложение) | 2021-2024 | Руководитель администрации; заведующий отделом по информационному обеспечению и защите информации | Все мероприятия информационно - коммуникативных кампаний будут реализованы |
| 4.1 | Освещение мероприятий по формированию здорового образа жизни в средствах массовой информации, размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, иных Интернет-ресурсах | 2021-2024 | Руководитель администрации; заведующий отделом по информационному обеспечению и защите информации | Создана постоянно действующая система информационной поддержки мероприятий программы через СМИ и Интернет |
| 4.2 | Участие в информационно - коммуникативных кампаниях, организуемых областными средствами массовой информации, в том числе радио и телевидением, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – с целью повышения уровня грамотности населения в вопросах здорового образа жизни, в т.ч здорового питания, факторов риска развития неинфекционных заболеваний и необходимости ответственного отношения к здоровью | 2021-2024 | Руководитель администрации; заведующий отделом по информационному обеспечению и защите информации | Создана система взаимодействия муниципального образования и СМИ в коммуникационных кампаниях по формированию ЗОЖ и просвещению населения о факторах риска неинфекционных заболеваний и формировании ответственности граждан за свое здоровье |
| 4.3 | Участие в информационно-коммуникативных кампаниях, организуемых региональным центром общественного здоровья и медицинской профилактики по формированию здорового образа жизни населения и информированию его о факторах риска заболеваний | 2021-2024 | Руководитель администрации; заведующий отделом по информационному обеспечению и защите информации; специалист общественного здоровья администрации | Создана система планирования и участия  муниципального образования в региональных информационно - коммуникативных кампаниях |
| 4.4 | Проведение санитарно-просветительской работы и массовых агитационных мероприятий по снижению распространенности факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, в том числе по увеличению охвата вакцинацией против инфекционных заболеваний (прежде всего гриппа, пневмококковой инфекции, новой коронавирусной инфекции), способствующих развитию или осложняющих течение основных неинфекционных заболеваний, – в рамках Всемирного дня здоровья, Всемирного дня без табака, Всемирного дня сердца, Всемирного дня борьбы с инсультом | 2021-2024 | Руководитель администрации; заведующий отделом по информационному обеспечению и защите информации; специалист общественного здоровья администрации – во взаимодействии со службами общественного здоровья | Создана система массовой  санитарно-просветительской  работы по снижению распространенности факторов риска заболеваний, вакцинации с охватом всех возрастных групп населения |
| 4.5 | Демонстрация видеороликов о важности прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний (артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина, сахарный диабет, курение, употребление алкоголя, низкая физическая активность, избыточная масса тела и ожирение) и об алгоритме действий населения при неотложных состояниях – в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования, в социальных сетях, в сети Интернет, на мониторах медицинских организаций, в кинотеатрах | 2021-2024 | Руководитель администрации; заведующий отделом по информационному обеспечению и защите информации; специалист общественного здоровья администрации | Осуществляется системная демонстрация через все СМК видеороликов и аудиороликов о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний: артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина, сахарный диабет, курение, употребление алкоголя, низкая физическая активность, избыточная масса тела и ожирение – и об алгоритме действий населения при неотложных состояниях |
| 4.6 | Другие мероприятия |  |  |  |
| 5. | **Вовлечение граждан и**  **некоммерческих организаций в**  **мероприятия по укреплению**  **общественного здоровья** (Приложение) | 2021-2024 | Руководитель администрации; заведующий сектором  молодежной политики   комитета физической культуры, спорта и молодежи | Налажено системное сотрудничество с некоммерческими организациями и волонтерами по их привлечению к реализации программы «Укрепление общественного здоровья» |
| 5.1 | Обучение волонтеров и представителей некоммерческих организаций и объединений специалистами центров общественного здоровья и медицинской профилактики технологиям формирования ЗОЖ и первичной профилактики заболеваний | 2021-2024 | Руководитель администрации; заведующий сектором  молодежной политики   комитета физической культуры, спорта и молодежи | Осуществляется системный отбор и обучение волонтеров технологиям формирования ЗОЖ и первичной профилактики заболеваний |
| 5.2 | Проектирование и изыскание грантов социально ориентированными некоммерческими организациями – исполнителями общественно полезных услуг, осуществляющими деятельность в сфере охраны здоровья граждан в муниципальных образованиях области, оказывающими в том числе услуги по профилактике социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании, включая просвещение и информирование граждан о факторах риска здоровью, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни | 2021-2024 | Руководитель администрации; заведующий сектором  молодежной политики   комитета физической культуры, спорта и молодежи | Не менее 4-х социально ориентированных НКО от муниципального образования ежегодно участвуют в грантовых проектах. |
| 5.3 | Организация для социально ориентированных НКО и волонтеров конкурса проектов по формированию ЗОЖ | 2021-2024 | Руководитель администрации;  заведующий сектором  молодежной политики   комитета физической культуры, спорта и молодежи | Ежегодно организуется конкурс проектов по формированию ЗОЖ среди социально ориентированных НКО |
| 5.4 | Другие мероприятия |  |  |  |
| 6. | **Внедрение модельной корпоративной программы «Укрепление здоровья на рабочем месте»** (Приложение) | 2021-2022 | Руководитель администрации, заместитель руководителя администрации района по народнохозяйственному комплексу, заместитель по социальным вопросам |  |
| 6.1 | Повышение роли профсоюзов в формировании ответственности работодателей за сохранение здоровья работников посредством инициации внесения соответствующих положений в коллективные договоры между первичными профсоюзными организациями и работодателем на основе развития движения «Союз работодателей и профсоюзов – во благо здоровья работающих» | 2021-2022 | Работодатели, руководители первичных профсоюзных организаций, работодатели | Реализуется движение «Союз работодателей и профсоюзов – во благо здоровья работающих».  Не менее 50% организаций включились в движение «Союз работодателей и профсоюзов – во благо здоровья работающих» на основе развития корпоративных программ «УЗРМ» |
| 6.2 | Организация конкурса на лучшую корпоративную программу «Укрепление здоровья на рабочем месте» |  | Руководитель администрации, заместитель руководителя администрации района по народнохозяйственному комплексу, заместитель по социальным вопросам | Ежегодное подведение итогов по определению трех лучших организаций, реализующих корпоративную программу «УЗРМ» |