| ГЛАВА БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА # П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 26.02.2021 | № | 17 |  |  |  |
| г.Бабаево |  |  |  |  |  |  |
| Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») реализации проекта «Навигатор общественного здоровья» в Бабаевском муниципальном районе Вологодской области |  |  |  |  |  |  |

Во исполнение  Постановления Правительства Вологодской области                           от 30.11.2020 г. № 1386 «Об утверждении региональной комплексной программы укрепления общественного здоровья «Общественное здоровье в центре внимания» на территории Вологодской области на 2020-2024 годы» и во исполнении постановления Главы Бабаевского муниципального района от 05.02.2021 года № 13 «Об утверждении  Плана  мероприятий («дорожной карты») по разработке и реализации  муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»  на территории  Бабаевского муниципального района на 2021-2024 годы» и  в рамках реализации проекта «Навигатор общественного здоровья»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План-график («дорожную карту») реализации проекта «Навигатор общественного здоровья» в Бабаевском муниципальном районе Вологодской области.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Бабаевского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации Бабаевского муниципального района по социальным вопросам Л.Р. Ахутину.

| Глава района | Ю.В. Парфенов |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН Постановлением Главы Бабаевского муниципального района от 26.02.2021 г. № 17 |
| --- | --- |

План-график (дорожная карта)

Реализации проекта «Навигатор общественного здоровья»

В Бабаевском муниципальном районе Вологодской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание межведомственной рабочей группы для развития проекта «Навигатор общественного здоровья». Включение в состав рабочей группы специалистов БУЗ ВО «Вологодский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по согласованию) | 05.02.2021 | Заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам – Ахутина Л.Р. |
| 2. | Выявление главных причин заболеваемости и смертности населения | 10.02.2021 | БУЗ ВО «Бабаевская ЦРБ» |
| 3. | Выявление социальных и экономических причин, влияющих на здоровье и качество жизни населения | 28.02.2021 | Заведующий отделом социально-экономического анализа администрации Бабаевского муниципального района – Белозерова Ю.А. |
| 4. | Сбор данных о факторах образа жизни и среды, влияющих на здоровье и качество жизни жителей, для разработки «Профиля здоровья» | 01.04.2021 | Начальник управления образования администрации Бабаевского муниципального района – Быстрова Е.В. Председатель комитета по молодежной политике и общественного объединения – Харламова А.В. Председатель комитета физической культуры и спорта – Веселова Е.В. Заведующий отделом культуры и туризма администрации Бабаевского муниципального района – Никандрова И.В. |
| 5. | Привлечение к разработке «Профиля здоровья» муниципального образования (города) специалистов Вологодского научного центра РАН и специалистов БУЗ ВО «Вологодский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по согласованию) |  |  |
| 6. | Разработка муниципальной программы укрепления общественного здоровья на базе федеральных и региональных нормативных документов и результатов проекта «Навигатор общественного здоровья» | 01.06.2021 | Заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам – Ахутина Л.Р. |
| 7. | Развитие муниципальной нормативной базы, регулирующей развитие общественного здоровья в муниципальном образовании | 2021-2024 | Временно исполняющий обязанности руководителя администрации Бабаевского муниципального района Пузенков Н.Х. |
| 8. | Создание системы мониторинга развития системы общественного здоровья в муниципальном образовании | 2021 | Временно исполняющий обязанности руководителя администрации Бабаевского муниципального района Пузенков Н.Х. Заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам – Ахутина Л.Р. |
| 9. | Обмен опытом развития проекта «Навигатор общественного здоровья» с муниципальными образованиями, уже реализующими данный проект | 2021 | Заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам – Ахутина Л.Р. |
| 10. | Подготовка итогового доклада о результатах реализации проекта «Навигатор общественного здоровья» во взаимодействии с Ассоциацией «Здоровые города, районы и поселки» | 01.09.2021 | Заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам – Ахутина Л.Р. |