| ГЛАВА БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА # П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 28.04.2022 | № | 35 |  |  |  |
| г.Бабаево |  |  |  |  |  |  |
| Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по вопросу передачи имущества вновь образованному муниципальному округу от муниципального района и поселений, входящих в состав Бабаевского муниципального района Вологодской области |  |  |  |  |  |  |

В целях проведения необходимых мероприятий, связанных с преобразованием Бабаевского муниципального района Вологодской области в Бабаевский муниципальный округ Вологодской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по вопросу передачи имущества вновь образованному муниципальному округу от муниципального района и поселений, входящих в состав Бабаевского муниципального района Вологодской области.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации Бабаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности  председателя комитета по управлению имуществом администрации Бабаевского муниципального района В.А.Бронзова.

Глава Бабаевского

муниципального района                                                                  Ю.В.Парфенов

Приложение к постановлению Главы Бабаевского муниципального района от 28.04.2022 № 35

План мероприятий («дорожная карта»)

по вопросу передачи имущества вновь образованному муниципальному округу от муниципального района и поселений, входящих в состав Бабаевского муниципального района Вологодской области

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и принятие решений об определении уполномоченных лиц преобразуемых поселений и муниципального района на подписание передаточных актов по передаче муниципального имущества и имущественных обязательств, в том числе муниципальных унитарных предприятий и учреждений как имущественных комплексов, образуемому муниципальному округу | до 20 июня 2022 года | Главы преобразуемых района и поселений |
| 2. | Уточнение состава и характеристик муниципального имущества и имущественных обязательств, в том числе муниципальных унитарных предприятий и учреждений как имущественных комплексов, поселений и района, подлежащих передаче образованному округу (по состоянию на 1 июня 2022 года) | до подписания передаточных актов | Главы преобразуемых района и поселений |
| 3. | Подготовка промежуточного ликвидационного баланса местных администраций поселений и района (как юридических лиц, подлежащих ликвидации), который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результате их рассмотрения | В течение переходного периода (в срок с 1 июня 2022 по 31 декабря 2022 года) | Главы преобразуемых района и поселений |
| 4. | Принятие Представительным органом муниципального округа правового акта, регламентирующего порядок передачи имущества в порядке правопреемства, определение ответственных лиц по вопросу передачи имущества | В течение переходного периода после избрания Представительного органа (по 31 декабря 2022 года) | Главы преобразуемых района и поселений |
| 5. | Разработка и принятие Представительным органом муниципального округа правового акта по определению лиц, уполномоченных от имени муниципального округа на подписание передаточных актов в отношении имущества и имущественных обязательств, в том числе муниципальных унитарных предприятий и учреждений как имущественных комплексов | В течение переходного периода после избрания Представительного органа (по 31 декабря 2022 года) | Представительный орган муниципального округа |
| 6. | Подписание передаточных актов по передаче имущества и имущественных обязательств, в том числе муниципальных унитарных предприятий и учреждений как имущественных комплексов, | в срок до 31 декабря 2022 года | Главы преобразуемых района и поселений, Глава муниципального округа |
| 7. | Обеспечение осуществления государственной регистрации: перехода прав на имущество в соответствующих органах регистрации прав; внесение изменений в учредительные документы муниципальных унитарных предприятий и учреждений, обеспечение государственной регистрации изменений в учредительные документы в ЕГРЮЛ | после 1 января 2023 года | Глава муниципального округа |